## Sub-Order List
No. | ITEM | Expected RFP ISSUE DATE | Actual RFP ISSUE DATE | DESCRIPTION OF ALL RAW MATERIAL | MATERIAL | Q'ty | UNIT | SUB-ORDER PO NO. | SUB-VENDOR | MFG COUNTRY | Expected PO issue | PO issue Deadline | Actual PO issue DATE | REQUIRED Date | EXPECTED Date | ACTUAL Date | Delivered Q'ty | NOTE
1 |  | 29-Jul-24 | 29-Jul-24 | Casing | A216 Gr WCB or Eq | 2 | EA | ED2024100469 | Oksu Machinery | Korea | 19-Aug-24 | 7-Oct-24 | 7-Oct-24 | 21-Feb-25 | 7-Feb-25
2 |  | 29-Jul-24 | 29-Jul-24 | Impellers | A743 Gr CF8M or Eq | 2 | EA | ED2024080827 | Yesung Tech | Korea | 19-Aug-24 | 26-Aug-24 | 26-Aug-24 | 21-Feb-25 | 7-Feb-25
3 |  | 30-Jan-25 | 30-Jan-25 | Shaft |  | 2 | EA |  |  |  | 4-Feb-25 | 4-Feb-25 |  | 1-Mar-25 | 1-Mar-25
4 | P-9311A/B | 14-Jun-24 | 14-Jun-24 | Motor | 220kW, 4P, 460V | 2 | EA | EO2024060039 | TATUNG CO | Taiwan | 24-Jun-24 | 24-Jun-24 | 24-Jun-24 | 10-Mar-25 | 24-Feb-25
5 |  | 10-Jul-24 | 10-Jul-24 | Mechanical Seal | N/A | 2 | SET | ED2024070942 | JohnCrane | Korea | 31-Jul-24 | 15-Jul-24 | 15-Jul-24 | 13-Mar-25 | 27-Feb-25
6 |  | 10-Jul-24 | 10-Jul-24 | Coupling | N/A | 2 | EA | ED2024070821 | PT Coupling | Korea | 31-Jul-24 | 12-Jul-24 | 12-Jul-24 | 10-Mar-25 | 24-Feb-25
7 |  | 30-Jan-25 | 30-Jan-25 | Baseplate |  | 2 | EA |  |  |  | 30-Jan-25 | 30-Jan-25 |  | 20-Mar-25 | 20-Mar-25
[6 empty] | 14 | [11 empty] | Sub-Order Issue Status 71%
8 |  | 7-Nov-24 |  | Casing |  | 6 | EA |  | Oksu Machinery |  | 28-Nov-24 | 27-Jan-25 |  | 21-Jun-25 | 7-Jun-25
9 |  | 7-Nov-24 |  | Impellers |  | 6 | EA |  | Yesung Tech |  | 28-Nov-24 | 27-Jan-25 |  | 21-Jun-25 | 7-Jun-25
10 |  | 7-Nov-24 |  | Shaft |  | 6 | EA |  |  |  | 28-Nov-24 | 27-Jan-25 |  | 29-Jun-25 | 29-Jun-25
11 | P-9208A/B P-9205 P-9209 P-9210A/B | 31-Oct-24 |  | Motor |  | 6 | EA |  | TATUNG CO |  | 28-Nov-24 | 27-Jan-25 |  | 8-Jul-25 | 24-Jun-25
12 |  | 31-Oct-24 |  | Mechanical Seal |  | 6 | SET |  | JohnCrane |  | 28-Nov-24 | 27-Jan-25 |  | 11-Jul-25 | 27-Jun-25
13 |  | 23-Mar-25 |  | Coupling |  | 6 | EA |  | PT Coupling |  | 6-Apr-25 | 6-May-25 |  | 8-Jul-25 | 24-Jun-25
14 |  | 23-Mar-25 |  | Baseplate |  | 6 | EA |  |  |  | 6-Apr-25 | 4-Aug-25 |  | 18-Jul-25 | 18-Jul-25