## 總表
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 材料設備送審統計總表
項目 | 項次 | 類別 | 應送審 | 未送審 | 已送審 | 已核定 | 審查中 | 修正中 | 完成率(核定/應送)
材料設備 | 10-1 | 材料試驗單位 | 21 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90.48% | 材料檢驗單位
| 10-2 | 土建 | 73 | 5 | 68 | 64 | 0 | 4 | 87.67% | 鋼筋/混凝土/鋼構/道路
| 10-3 | 取排水管線 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% | 管線/取水頭/排水設施/浮燈/拋石
| 10-4 | 建築裝修 | 54 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.407% | 參照土建規範
| 10-5 | 消防/空調/給排水 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 參照廠區消防、空調及給排水規範
| 10-6 | 機械設備 | 68 | 12 | 56 | 45 | 10 | 1 | 66.18% | 參照第六冊規範
| 10-7 | 電力/儀控 | 82 | 61 | 21 | 4 | 16 | 1 | 4.878% | 參照第九冊規範
| 10-8 | 管線/閥類 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
| 10-9 | 景觀/植栽 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 |  | 348 | 166 | 182 | 142 | 33 | 7 | 40.8%

## 10-1材料試驗單位
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 材料試驗單位送審管制總表
項次 | 編碼 | 文件 | 類別 | 規範 | 圖面 | 廠商 | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數(60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
[10 empty] | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[14 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
1 | M-03-MA-39-006 | 材料試驗室單位-今塘 | [9 empty] | 核定 |  | 2025-01-03 | 鼎水資字第 1140000003號 | 2025-01-20 | 艾奕康水字第1140002159號 | 審查同意 | — | — | — | 2025-01-24 | 水北多字第11453008120號 | 核定
2 | M-03-MA-39-007 | 材料試驗室單位-日鼎 | [9 empty] | 核定 |  | 2025-01-02 | 鼎水資字第 1130000981號 | 2025-01-20 | 艾奕康水字第1140002159號 | 審查同意 | — | — | — | 2025-01-24 | 水北多字第11453008120號 | 核定
3 | M-03-MA-39-0008 | 材料試驗室單位-SGS | [9 empty] | 核定 | 1-A | 2025-03-28 | 鼎水資字第1140000272號 | 2025-04-07 | 艾奕康水字第1140010924號 | 審查同意 | 2025-04-07 | 艾奕康水字第1140010924號 | 審定 | 2025-04-08 | 水北多字第11453034740號 | 核定
4 | M-39-MA-39-0008 | 材料試驗室單位-光宜 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2025-03-28 | 鼎水資字第1140000273號 | 2025-04-07 | 艾奕康水字第1140010927號 | 審查同意 | 2025-04-07 | 艾奕康水字第1140010927號 | 審定 | 2025-04-08 | 水北多字第11453034740號 | 核定
5 | S-SD04-004 | 材料試驗室單位-遠翔 | [9 empty] | 核定 | 1-A | 2025-05-09 | 鼎水資字第 1140000405號 | 2025-05-12 | 艾奕康新竹海淡監字第1140512-3 號 | 審查同意 | 2025-05-14 | 艾奕康水字第1140015530號 | 審定 | 2025-05-22 | 水北多字第11453051520號 | 核定
6 | S-SD10-002 | 料試驗室單位-華光 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2025-05-09 | 鼎水資字第 1140000406號 | 2025-05-12 | 艾奕康新竹海淡監字第1140512-2 號 | 審查同意 | 2025-05-14 | 艾奕康水字第1140015530號 | 審定 | 2025-05-22 | 水北多字第11453051520號 | 核定
7 | S-SD05-003 | 材料試驗室單位-禾洋/遠宜 | [9 empty] | 核定 | 1-A | 2025-05-09 | 鼎水資字第 1140000407號 | 2025-05-12 | 艾奕康新竹海淡監字第1140512-4 號 | 審查同意 | 2025-05-14 | 艾奕康水字第1140015530號 | 審定 | 2025-05-22 | 水北多字第11453051520號 | 核定
8 | S-SD02-007 | 材料試驗室單位-豐澤 | [9 empty] | 核定 | 1-A | 2025-12-09 | 鼎水資字第1140001465號 | 2025-12-18 | 艾奕康水字第1140035008號 | 審查同意 | 2025-12-19 | 艾奕康水字第1140035706號 | 審定 | 2026-01-26 | 水北多字第11522003790號 | 核定
9 | S-SD12-006 | 材料試驗室單位-鋼凝 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2025-05-23 | 鼎水資字第 1140000480號 | 2025-05-28 | 艾奕康新竹海淡監字第1140528-3 號 | 審查同意 | 2025-06-02 | 艾奕康水字第1140017030號 | 審定 | 2025-06-06 | 水北多字第11453057890號 | 核定
10 | S-SD01-005 | 材料試驗室單位-正昌 | [9 empty] | 核定 | 1-A | 2025-05-23 | 鼎水資字第 1140000481 號 | 2025-05-28 | 艾奕康新竹海淡監字第1140528-1號 | 審查同意 | 2025-06-02 | 艾奕康水字第1140017030號 | 審定 | 2025-06-06 | 水北多字第11453057890號 | 核定
11 | S-SD3-008 | 材料試驗室單位-富群 | [9 empty] | 核定 | 1-A | 2025-06-06 | 鼎水資字第 1140000534 號 | 2025-06-11 | 艾奕康新竹海淡監字第1140611-1 號 | 審查同意 | 2025-06-13 | 艾奕康水字第1140018472號 | 審定 | 114/6/19 | 水北多字第11453063010號 | 核定
12 | S-SD13-009 | 材料試驗室單位-惠凱 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2025-12-08 | 鼎水資字第1140001464號 | 2025-12-18 | 艾奕康水字第1140034901號 | 審查同意 | 2025-12-19 | 艾奕康水字第1140035705號 | 審定 | 2026-02-03 | 水北多字第11522005570號 | 核定
13 | S-SD14-010 | 非破壞檢測-政鋼 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2025-12-09 | 鼎水資字第1140001465號 | 2025-12-18 | 艾奕康水字第1140035008號 | 審查同意 | 2025-12-19 | 艾奕康水字第1140035706號 | 審定 | 2026-01-26 | 水北多字第11522003790號 | 核定
14 | S-SD15-011 | 明研科技 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-04 | 宏海淡工字第115021101號 | 2026-02-06 | 艾奕康水字第1150002561號 | 審查同意 | 2026-02-09 | 艾奕康水字第1150003976號 | 審定 | 2026-02-09 | 水北多字第11553016390號 | 核定
15 | S-SD16-012 | 非破壞檢測-耀武 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-04 | 宏海淡工字第115021101號 | 2026-02-06 | 艾奕康水字第1150002561號 | 審查同意 | 2026-02-09 | 艾奕康水字第1150003976號 | 審定 | 2026-02-09 | 水北多字第11553016390號 | 核定
16 | S-SD17-013 | 享大科技 | [9 empty] | 審查 | 0-A | 2026-03-06 | 宏海淡工字第115031111號 | 115/3/25 | 艾奕康水字第1150004704號 | 審查同意 | 115/3/25 | 艾奕康水字第1150004704號 | 審查同意
17 | S-SD18-014 | 成大永續所 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2026-03-06 | 鼎水資字第1150000394號 | 115/4/13 | 艾奕康水字第1150007701號 | 審查同意 | 115/4/13 | 艾奕康水字第1150007701號 | 審查同意 | 115/5/8 | 水北多字第11522024010號 | 核定
18 | S-SD19-15 | 北科大 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 2026-03-27 | 宏海淡工字第115031123號 | 115/4/10 | 艾奕康水字第1150007387號 | 審查同意 | 115/4/10 | 艾奕康水字第1150007387號 | 審查同意 | 115/4/23 | 水北多字第11522019990號 | 核定
19 | S-SD20-16 | 儒鴻 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 115/4/8 | 鼎水資字第1150000552號 | 115/4/22 | 艾奕康水字第1150008829號 | 審查同意 | 115/4/22 | 艾奕康水字第1150008829號 | 審查同意 | 115/5/5 | 北水多字第11522022770號 | 核定
20 | S-SD21-17 | 統証 | [9 empty] | 核定 | 0-A | 115/4/22 | 鼎水資字第1150000656號 | 115/5/4 | 艾奕康水字第1150009649號 | 審查同意 | 115/5/4 | 艾奕康水字第1150009649號 | 審查同意 | 115/5/19 | 水北多字第11522025600號 | 核定
21 | S-SD22-18 | 第三方檢驗單位-TÜV Rheinland Italia | [9 empty] | 審查 | 0-A | 114/5/14 | 鼎水資字第1150000773號
材料試驗
| 應送審 | 21
| 未送審 | 0
| 已核定 | 19
| 審查中 | 2
| 修正中 | 0
Formulas:
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))

## 10-2土建
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 土建材料送審管制總表
窗口負責人 | 品管現用版本項次 | 項次 | 編碼 | English | 文件 | English | 類別 | 規範 | 圖面 | 廠商 | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數(60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
[14 empty] | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[18 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
|  | 1 | M-01-MA-14-001 |  | 擠壓砂樁 |  | 土木 | 02361A擠壓砂樁 |  | 佾泰/康鴻 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-03-31 | 鼎水資字第1140000276號 | 2025-04-10 | 艾奕康水字第1140011908號 | 審查同意 | 2025-04-10 | 艾奕康水字第1140011908號 | 審定 | 2025-04-11 | 水北多字第11453037020號 | 核定
|  | 2 | M-01-MA-02-002 |  | 鋼筋SD280 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 博大 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 36 | 核定 | 0-A | 2025-04-10 | 鼎水資字第 1140000305 號函 | 2025-04-15 | 艾奕康新竹海淡監字第1140415-1 號 | 審查同意 | 2025-04-18 | 艾奕康水字第1140012844號 | 審定 | 2025-04-28 | 水北多字第11453040750號 | 核定
|  | 3 | M-01-MA-02-002 |  | 鋼筋SD280W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 博大 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 36 | 核定 | 0-A | 2025-04-10 | 鼎水資字第 1140000305 號函 | 2025-04-15 | 艾奕康新竹海淡監字第1140415-1 號 | 審查同意 | 2025-04-18 | 艾奕康水字第1140012844號 | 審定 | 2025-04-28 | 水北多字第11453040750號 | 核定
|  | 4 | M-01-MA-02-002 |  | 鋼筋SD420W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 博大 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 36 | 核定 | 0-A | 2025-04-10 | 鼎水資字第 1140000305 號函 | 2025-04-15 | 艾奕康新竹海淡監字第1140415-1 號 | 審查同意 | 2025-04-18 | 艾奕康水字第1140012844號 | 審定 | 2025-04-28 | 水北多字第11453040750號 | 核定
|  | 5 | S-SB02-002 |  | 鋼筋SD280 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 益聯 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 31 | 核定 | 1-A | 2025-04-15 | 鼎水資字第1140000320號 | 2025-04-17 | 艾奕康新竹海淡監字第1140417-1 號 | 審查同意 | 2025-04-18 | 艾奕康水字第1140012843號 | 審定 | 2025-04-28 | 水北多字第11453040750號 | 核定
|  | 6 | S-SB02-002 |  | 鋼筋SD280W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 益聯 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 31 | 核定 | 1-A | 2025-04-15 | 鼎水資字第1140000320號 | 2025-04-17 | 艾奕康新竹海淡監字第1140417-1 號 | 審查同意 | 2025-04-18 | 艾奕康水字第1140012843號 | 審定 | 2025-04-28 | 水北多字第11453040750號 | 核定
|  | 7 | S-SB02-002 |  | 鋼筋SD420W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 益聯 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 31 | 核定 | 1-A | 2025-04-15 | 鼎水資字第1140000320號 | 2025-04-17 | 艾奕康新竹海淡監字第1140417-1 號 | 審查同意 | 2025-04-18 | 艾奕康水字第1140012843號 | 審定 | 2025-04-28 | 水北多字第11453040750號 | 核定
|  | 8 | S-SB12-005 |  | 鋼筋SD280 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 海光 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 1 | 核定 | 0-A | 2025-05-15 | 鼎水 資字第1140000440號 | 2025-05-16 | 艾奕康新竹海淡監字第1140516-2 號 | 審查同意 | 2025-05-20 | 艾奕康水字第1140016229號 | 審定 | 2025-05-22 | 水北多字第11453053790號 | 核定
|  | 9 | S-SB12-005 |  | 鋼筋SD280W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 海光 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 1 | 核定 | 0-A | 2025-05-15 | 鼎水 資字第1140000440號 | 2025-05-16 | 艾奕康新竹海淡監字第1140516-2 號 | 審查同意 | 2025-05-20 | 艾奕康水字第1140016229號 | 審定 | 2025-05-22 | 水北多字第11453053790號 | 核定
|  | 10 | S-SB12-005 |  | 鋼筋SD420W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 海光 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | 1 | 核定 | 0-A | 2025-05-15 | 鼎水 資字第1140000440號 | 2025-05-16 | 艾奕康新竹海淡監字第1140516-2 號 | 審查同意 | 2025-05-20 | 艾奕康水字第1140016229號 | 審定 | 2025-05-22 | 水北多字第11453053790號 | 核定
|  | 11 | S-SB02-007 |  | 鋼筋SD280 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 修緣 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | -24 |  | 0-A | 2025-06-09 | 鼎水資字第1140000538號 | 2025-06-12 | 艾奕康新竹海淡監字第1140612-3 號 | 審查同意 | 2025-06-17 | 艾奕康水字第1140018746號 | 審定 | 2025-06-24 | 水北多字第11453064050號 | 核定
[16 empty] | 修正 | 1-A | 2026-01-23 | 鼎水資字第1150000120號 | 115/2/23 | 艾奕康水字第1150003031號 | 檢退
|  | 12 | S-SB02-007 |  | 鋼筋SD280W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 修緣 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | -24 |  | 0-A | 2025-06-09 | 鼎水資字第1140000538號 | 2025-06-12 | 艾奕康新竹海淡監字第1140612-3 號 | 審查同意 | 2025-06-17 | 艾奕康水字第1140018746號 | 審定 | 2025-06-24 | 水北多字第11453064050號 | 核定
[16 empty] | 修正 | 1-A | 2026-01-23 | 鼎水資字第1150000120號 | 115/2/23 | 艾奕康水字第1150003031號 | 檢退
|  | 13 | S-SB02-007 |  | 鋼筋SD420 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 修緣 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | -24 |  | 0-A | 2025-06-09 | 鼎水資字第1140000538號 | 2025-06-12 | 艾奕康新竹海淡監字第1140612-3 號 | 審查同意 | 2025-06-17 | 艾奕康水字第1140018746號 | 審定 | 2025-06-24 | 水北多字第11453064050號 | 核定
[16 empty] | 修正 | 1-A | 2026-01-23 | 鼎水資字第1150000120號 | 115/2/23 | 艾奕康水字第1150003031號 | 檢退
|  | 14 | S-SB02-007 |  | 鋼筋SD420W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 修緣 | 2025-05-16 |  | 2025-07-15 |  | -24 |  | 0-A | 2025-06-09 | 鼎水資字第1140000538號 | 2025-06-12 | 艾奕康新竹海淡監字第1140612-3 號 | 審查同意 | 2025-06-17 | 艾奕康水字第1140018746號 | 審定 | 2025-06-24 | 水北多字第11453064050號 | 核定
[16 empty] | 修正 | 1-A | 2026-01-23 | 鼎水資字第1150000120號 | 115/2/23 | 艾奕康水字第1150003031號 | 檢退
|  | 15 | S-SB34-018 |  | 光面鋼筋材料 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 廣霖鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-09-25 | 鼎水資字第1140001038號 | 2025-10-07 | 艾奕康新竹海淡監字第1141007-2 號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029720號 | 審定 | 2025-10-17 | 水北多字第11453113020號 | 核定
|  | 16 | S-SB47-31 |  | 鋼筋SD280 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 京品 | [6 empty] | 0-A | 2025-12-19 | 鼎水資字第1140001542號 | 2026-12-30 | 艾奕康水字第1140035884號 | 審查同意 | 2026-01-06 | 艾奕康水字第1140036516號 | 審定 | 2026-02-03 | 水北多字第11522005540號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2026-02-03 | 鼎水資字第1150000194號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005000號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005000號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 17 | S-SB47-31 |  | 鋼筋SD280W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 京品 | [6 empty] | 0-A | 2025-12-19 | 鼎水資字第1140001542號 | 2026-12-30 | 艾奕康水字第1140035884號 | 審查同意 | 2026-01-06 | 艾奕康水字第1140036516號 | 審定 | 2026-02-03 | 水北多字第11522005540號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2026-02-03 | 鼎水資字第1150000194號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005000號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005000號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 18 | S-SB47-31 |  | 鋼筋SD420 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 京品 | [6 empty] | 0-A | 2025-12-19 | 鼎水資字第1140001542號 | 2026-12-30 | 艾奕康水字第1140035884號 | 審查同意 | 2026-01-06 | 艾奕康水字第1140036516號 | 審定 | 2026-02-03 | 水北多字第11522005540號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2026-02-03 | 鼎水資字第1150000194號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005000號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005000號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 19 | S-SB47-31 |  | 鋼筋SD420W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 京品 | [6 empty] | 0-A | 2025-12-19 | 鼎水資字第1140001542號 | 2026-12-30 | 艾奕康水字第1140035884號 | 審查同意 | 2026-01-06 | 艾奕康水字第1140036516號 | 審定 | 2026-02-03 | 水北多字第11522005540號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2026-02-03 | 鼎水資字第1150000194號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005000號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005000號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 20 | S-SB55-039 |  | 鋼筋SD280 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 豐興 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-05 | 鼎水資字第1150000205號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005046號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005046號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 21 | S-SB55-039 |  | 鋼筋SD280W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 豐興 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-05 | 鼎水資字第1150000205號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005046號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005046號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 22 | S-SB55-039 |  | 鋼筋SD420 |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 豐興 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-05 | 鼎水資字第1150000205號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005046號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005046號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 23 | S-SB55-039 |  | 鋼筋SD420W |  | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 豐興 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-05 | 鼎水資字第1150000205號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005046號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005046號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 24 | S-SB57-041 |  | 鋼筋SD280 | CW | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 沛波鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-06 | 鼎水資字第1150000207號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004999號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004999號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 25 | S-SB57-041 |  | 鋼筋SD280W | CW | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 沛波鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-06 | 鼎水資字第1150000207號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004999號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004999號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 26 | S-SB57-041 |  | 鋼筋SD420W | CW | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 沛波鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-06 | 鼎水資字第1150000207號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004999號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004999號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 27 | S-SB58-042 |  | 鋼筋SD280 | CW | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 高亨鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-06 | 鼎水資字第1150000208號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005002號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005002號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 28 | S-SB58-042 |  | 鋼筋SD280W | CW | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 高亨鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-06 | 鼎水資字第1150000208號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005002號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005002號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 29 | S-SB58-042 |  | 鋼筋SD420 | CW | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 高亨鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-06 | 鼎水資字第1150000208號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005002號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005002號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 30 | S-SB58-042 |  | 鋼筋SD420W | CW | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 高亨鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-06 | 鼎水資字第1150000208號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005002號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005002號 | 審定 | 115/3/24 | 北水多字第11522013680號 | 核定
|  | 31 | S-SB32-016 |  | SD420鋼筋續接器 | CW | 土木 | 03210 鋼筋 |  | 銓新 | 2025-07-17 |  | 2025-09-15 |  | -41 |  | 0-A | 2025-08-27 | 鼎水資字第1140000865號 | 2025-09-09 | 艾奕康水字第1140025608號 | 檢退-限9/15提送
[11 empty] | 2025-09-15 |  |  |  | 0 | 核定 | 0-B | 2025-09-15 | 鼎水資字第1140000971號 | 2025-09-19 | 艾奕康新竹海淡監字第1140919-4號 | 審查同意 | 2025-09-26 | 艾奕康水字第1140028400號 | 審定 | 2025-10-01 | 水北多字第11422032930號 | 核定
|  | 32 | S-SB01-001 |  | 140kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 國順 | 2025-07-15 | 2025-06-15 | 2025-05-16 |  | 91 |  | 0-A | 2025-04-15 | 鼎水資字第1140000321號 | 2025-04-21 | 艾奕康水字第1140012509號 | 檢退
[16 empty] | 核定 | 0-B | 2025-05-02 | 鼎水資字第1140000380號 | 2025-05-06 | 艾奕康新竹海淡監字第1140506-1 號 | 審查同意 | 2025-05-09 | 艾奕康水字第1140015192號 | 審定 | 2025-05-20 | 水北多字第11453049930號 | 核定
|  | 33 | S-SB01-001 |  | 210kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 國順 | 2025-07-15 | 2025-06-15 | 2025-05-16 |  | 91 |  | 0-A | 2025-04-15 | 鼎水資字第1140000321號 | 2025-04-21 | 艾奕康水字第1140012509號 | 檢退
[16 empty] | 核定 | 0-B | 2025-05-02 | 鼎水資字第1140000380號 | 2025-05-06 | 艾奕康新竹海淡監字第1140506-1 號 | 審查同意 | 2025-05-09 | 艾奕康水字第1140015192號 | 審定 | 2025-05-20 | 水北多字第11453049930號 | 核定
|  | 34 | S-SB01-001 |  | 280kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 國順 | 2025-07-15 | 2025-06-15 | 2025-05-16 |  | 91 |  | 0-A | 2025-04-15 | 鼎水資字第1140000321號 | 2025-04-21 | 艾奕康水字第1140012509號 | 檢退
[16 empty] | 核定 | 0-B | 2025-05-02 | 鼎水資字第1140000380號 | 2025-05-06 | 艾奕康新竹海淡監字第1140506-1 號 | 審查同意 | 2025-05-09 | 艾奕康水字第1140015192號 | 審定 | 2025-05-20 | 水北多字第11453049930號 | 核定
|  | 35 | S-SB01-003 |  | 140kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 永瑄 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 0-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000464 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-1 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001053號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-3號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029767號 | 審定 | 2025-10-22 | 水北多字第11453113390號 | 核定
|  | 36 | S-SB01-003 |  | 210kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 永瑄 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 0-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000464 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-1 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001053號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-3號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029767號 | 審定 | 2025-10-22 | 水北多字第11453113390號 | 核定
|  | 37 | S-SB01-003 |  | 280kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 永瑄 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 0-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000464 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-1 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001053號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-3號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029767號 | 審定 | 2025-10-22 | 水北多字第11453113390號 | 核定
|  | 38 | S-SB01-003 |  | 350kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 永瑄 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 0-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000464 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-1 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001053號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-3號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029767號 | 審定 | 2025-10-22 | 水北多字第11453113390號 | 核定
|  | 39 | S-SB01-003 |  | 280kgf/cm2巨積混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 永瑄 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 0-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000464 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-1 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001053號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-3號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029767號 | 審定 | 2025-10-22 | 水北多字第11453113390號 | 核定
|  | 40 | S-SB01-003 |  | 350kgf/cm2巨積混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 永瑄 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 0-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000464 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-1 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 1-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001053號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-3號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029767號 | 審定 | 2025-10-22 | 水北多字第11453113390號 | 核定
|  | 41 | S-SB01-006 |  | 140kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 康地 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 1-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000467 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-2 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 2-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001054號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-2 號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029766號 | 審定 | 2025-10-23 | 水北多字第11453113400號 | 核定
|  | 42 | S-SB01-006 |  | 210kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 康地 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 1-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000467 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-2 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 2-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001054號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-2 號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029766號 | 審定 | 2025-10-23 | 水北多字第11453113400號 | 核定
|  | 43 | S-SB01-006 |  | 280kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 康地 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 1-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000467 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-2 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 2-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001054號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-2 號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029766號 | 審定 | 2025-10-23 | 水北多字第11453113400號 | 核定
|  | 44 | S-SB01-006 |  | 350kgf/cm2預拌混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 康地 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 1-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000467 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-2 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 2-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001054號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-2 號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029766號 | 審定 | 2025-10-23 | 水北多字第11453113400號 | 核定
|  | 45 | S-SB01-006 |  | 280kgf/cm2巨積混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 康地 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 1-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000467 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-2 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 2-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001054號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-2 號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029766號 | 審定 | 2025-10-23 | 水北多字第11453113400號 | 核定
|  | 46 | S-SB01-006 |  | 350kgf/cm2巨積混凝土 | CW | 土木 | 03310 結構用混凝土 |  | 康地 | 2025-05-16 | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | -5 |  | 1-A | 2025-05-21 | 鼎水資字第 1140000467 號 | 2025-05-26 | 艾奕康新竹海淡監字第1140526-2 號 | 審查同意 | 2025-05-28 | 艾奕康水字第1140016840號 | 審定 | 2025-06-02 | 水北多字第11453056870號 | 核定
[16 empty] | 核定 | 2-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001054號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-2 號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029766號 | 審定 | 2025-10-23 | 水北多字第11453113400號 | 核定
|  | 47 | S-SB45-29 |  | 20~50kgf/cm2 控制性低強度回填材料 | CW | 土木 | 03377 控制控制性低強度回填材料(CLSM) |  | 泰欣 | [6 empty] | 0-A | 114/11/20 | 鼎水資字第1140001371號 | 2025-12-05 | 艾奕康水字第1140033311號 | 檢退-限12/08
[16 empty] | 核定 | 0-B | 114/12/8 | 鼎水資字第1140001463號 | 2025-12-12 | 艾奕康水字第1140034905號 | 審查同意 | 2025-12-16 | 艾奕康水字第1140035294號 | 審定 | 2025-12-31 | 水北多字第11422046940號 | 核定
|  | 48 | S-SB45-29 |  | 50~90kgf/cm2 控制性低強度回填材料 | CW | 土木 | 03377 控制控制性低強度回填材料(CLSM) |  | 泰欣 | [6 empty] | 0-A | 114/11/20 | 鼎水資字第1140001371號 | 2025-12-05 | 艾奕康水字第1140033311號 | 檢退-限12/08
[16 empty] | 核定 | 0-B | 114/12/8 | 鼎水資字第1140001463號 | 2025-12-12 | 艾奕康水字第1140034905號 | 審查同意 | 2025-12-16 | 艾奕康水字第1140035294號 | 審定 | 2025-12-31 | 水北多字第11422046940號 | 核定
|  | 49 | S-SB69-053 |  | 20~50kgf/cm2 控制性低強度回填材料 | CW | 土木 | 03377 控制控制性低強度回填材料(CLSM) |  | 上禹 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 115/3/30 | 鼎水資字第1150000525號 | 115/4/22 | 艾奕康水字第1150008630號 | 審查同意 | 115/4/22 | 艾奕康水字第1150008630號 | 審定 | 115/5/7 | 水北多字第11522022980號 | 核定
0-B
|  | 50 | S-SB69-053 |  | 50~90kgf/cm2 控制性低強度回填材料 | CW | 土木 | 03377 控制控制性低強度回填材料(CLSM) |  | 上禹 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 115/3/30 | 鼎水資字第1150000525號 | 115/4/22 | 艾奕康水字第1150008630號 | 審查同意 | 115/4/22 | 艾奕康水字第1150008630號 | 審定 | 115/5/7 | 水北多字第11522022980號 | 核定
0-B
|  | 51 | S-SB12-004 |  | 取水站鋼板樁/H型鋼 | CW | 土木 | 02463 鋼板樁 |  | 國鼎 富貿 中龍 志成 敬中 三盟 永青 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-04-29 | 鼎水資字第1140000365號 | 2025-04-30 | 艾奕康新竹海淡監字第1140430-1 號 | 審查同意 | 2025-05-02 | 艾奕康水字第1140014178號 | 審定 | 2025-05-07 | 水北多字第11453046490號 | 核定
| 3.2 | 52 | S-SB11-013 |  | PVC止水帶 | CW | 土木 |  |  | 鳶揚國際 | 2025-07-03 |  | 2025-09-01 |  | -43 |  | 0-A | 2025-08-15 | 鼎水資字第1140000808號 | 2025-08-29 | 艾奕康水字第1140024577號 | 檢退
[17 empty] | 0-B | 2025-09-04 | 鼎水資字第1140000911號 | 2025-09-10 | 艾奕康水字第1140026310號 | 檢退-圖說及規範尚未核定
[11 empty] | 2025-09-17 |  |  |  | -9 | 核定 | 0-C | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001049號 | 2025-10-09 | 艾奕康新竹海淡監字第1141009-4 號 | 審查同意 | 2025-10-14 | 艾奕康水字第1140029729號 | 審定 | 2025-10-17 | 水北多字第11453113030號 | 核定
|  | 53 | S-SB30-014 |  | 防水膜 | CW | 土木 |  |  | 鳶揚國際 | 2025-07-03 | 2025-08-02 | 2025-09-01 |  | -43 | 核定 | 0-A | 2025-08-15 | 鼎水資字第1140000807號 | 2025-08-21 | 艾奕康新竹海淡監字第1140821-1號 | 審查同意 | 2025-08-29 | 艾奕康水字第1140025762號 | 審定 | 2025-09-04 | 水北多字第11453095540號 | 核定
|  | 54 | S-SB36-020 |  | 混凝土養護劑 | CW | 土木 |  |  | 全伊工業 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-10-21 | 鼎水資字第1140001194號 | 2025-10-30 | 艾奕康新竹海淡監字第1141030-1 號 | 審查同意 | 2025-11-05 | 艾奕康水字第1140031901號 | 審定 | 2025-11-13 | 水北多字第11453121800號 | 核定
|  | 55 | S-S38-022 |  | 植筋膠 | CW | 土木 |  |  | 喜利得 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 114/11/21 | 鼎水資字第 1140001374號 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第114003424號 | 審查同意 | 2025-12-09 | 艾奕康水字第1140034603號 | 審定 | 2025-12-12 | 水北多字第11453137490號 | 核定
|  | 56 | S-SB46-30 |  | 水膨脹型止水帶 | CW | 土木 |  |  | 鳶揚國際 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-11-21 | 鼎水資字第1140001379號 | 2025-12-02 | 艾奕康水字第1140033427號 | 審查同意 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第1140034591號 | 審定 | 2025-12-12 | 水北多字第11453136670號 | 核定
|  | 57 | S-SB48-32 |  | 銲接鋼線網 | CW | 土木 |  |  | 三發製鋼 | 2026-01-06 |  |  |  | 0 | 核定 | 0-A | 2026-01-06 | 鼎水資字第1150000031號 | 2026-01-26 | 艾奕康水字第1150002915號 | 審查同意 | 2026-01-26 | 艾奕康水字第1150002915號 | 審定 | 2026-01-29 | 水北多字第11522004950號 | 核定
|  | 58 | S-SB33-017 |  | 填縫劑/填縫材 | CW | 土木 |  |  | 鳶揚國際 禹青企業 | [6 empty] | 0-A | 2025-09-23 | 鼎水資字第1140001027號 | 2025-10-03 | 艾奕康水字第1140027966 | 檢退-限10/8
[11 empty] | 2025-10-08 |  |  |  | 0 |  | 展延至10/15 | 2025-10-08 | 鼎水資字第1140001111號 | 2025-10-21 | 艾奕康水字第1140029513號 | 同意展延至10/15
[11 empty] | 2025-10-15 |  |  |  |  | 核定 | 0-B | 2025-10-15 | 鼎水資字第1140001153號 | 2025-10-22 | 艾奕康新竹海淡監字第1141022-4號 | 審查同意 | 2025-10-31 | 艾奕康水字第1140031514號 | 審定 | 2025-11-20 | 水北多字第11422039710號 | 核定
|  | 59 |  |  | 級配 | CW | 土木 | 02722 級配粒料基層 |  |  | 115/09/30 | [5 empty] | 0-A | 115/09/30
02726 級配粒料底層
|  | 60 |  |  | 瀝青混凝土 | CW | 土木 | 02741 瀝青混凝土之一般要求 02742 瀝青混凝土舖面 02745 瀝青透層 02747 瀝青黏層 02961 瀝青混凝土面層刨除 |  |  | 115/09/30 | [5 empty] | 0-A | 115/09/30
|  | 61 |  |  | 緣石及緣石側溝 | CW | 土木 | 02770 緣石及緣石側溝 |  |  | 115/09/30 | [5 empty] | 0-A | 115/09/30
|  | 62 |  |  | 人行道面層 | CW | 土木 | 02778 人行道面層 |  |  | 115/09/30 | [5 empty] | 0-A | 115/09/30
|  | 63 | S-SB65-049 |  | 地下管GRP墊砂層回填砂 | CW | 土木 | 02778 人行道面層 |  | 耀基工程行 | 115/09/30 | [5 empty] | 0-A | 115/3/9 | 鼎水資字第1150000397號 | 115/3/30 | 艾奕康水字第1150006259號 | 115/4/14 |  |  |  |  | 水北多字第11522017710號 | 核定
|  | 64 | S-SB42-026 |  | 無收縮水泥砂漿 | CW | 土木 | 03601 無收縮水泥砂漿 |  | 統業工程 華德國際 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-11-19 | 鼎水資字第1140001354號 | 2025-11-28 | 艾奕康水字第1140033161號 | 審查同意 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第1140034590號 | 審定 | 2025-12-12 | 水北多字第11453136660號 | 核定
|  | 65 | S-SB49-033 |  | 防火漆材料 | ARCH | 鋼構 |  |  | 永記造漆 | [6 empty] | 0-A | 2025-12-04 | 鼎水資字第1140001454號 | 2025-12-18 | 艾奕康水字第1140034455號 | 檢退
[11 empty] | 2025-12-25 |  |  |  | -13 | 核定 | 0-B | 2026-01-07 | 鼎水資字第1150000033號 | 2026-01-26 | 艾奕康水字第1150002914號 | 審查同意 | 2026-01-26 | 艾奕康水字第1150002914號 | 審定 | 2026-03-05 | 水北多字第11522010180號 | 核定
|  | 66 | S-SB29-012 |  | 鋼構 | ARCH | 鋼構 | 05122 鋼構造 05124 建築鋼結構 05125 結構用鋼材 |  | 皆豪實業 | 2025-11-14 | 2025-12-14 | 2026-01-13 |  | 100 |  | 0-A | 2025-08-06 | 鼎水資字第1140000766號 | 2025-08-18 | 艾奕康水字第1140023734號 | 檢退-限08/22提送
[11 empty] | 2025-08-22 |  |  |  | -33 | 核定 | 0-B | 2025-09-24 | 鼎水資字第1140000988號 | 2025-10-01 | 艾奕康新竹海淡監字第1141001-4號 | 審查同意 | 2025-10-09 | 艾奕康水字第1140029479號 | 審定 | 2025-10-16 | 水北多字第11422034720號 | 核定
|  | 67 | S-SB39-023 |  | 鋼構材料-鋼板 | ARCH | 鋼構 | 05124 建築鋼結構 05125 結構用鋼材 |  | 中國鋼鐵 中龍鋼鐵 春雨工廠 豐興鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-11-10 | 鼎水資字第1140001296號 | 2025-11-13 | 艾奕康新竹海淡監字第1141113-5 號 | 審查同意 | 2025-11-19 | 艾奕康水字第1140033046號 | 審定 | 2025-11-24 | 水北多字第11453128480號 | 核定
|  | 68 | S-SB72-056 |  | 鍍鋅角鋼 | ARCH | 鋼構 | 05124 建築鋼結構 05125 結構用鋼材 |  | 豐興鋼鐵 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 115/4/13 | 鼎水資字第1150000578號 | 115/4/22 | 艾奕康水字第1150008834號 | 審查同意 | 115/4/22 | 艾奕康水字第1150008834號 | 審定 | 115/5/6 | 北水多字第11522022870號 | 核定
|  | 69 | S-SB37-021 |  | 鋼構材料-基礎螺栓 | ARCH | 鋼構 | 05090 金屬接合 05122 鋼構造 |  | 縉鼎 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-10-30 | 鼎水資字第1140001229號 | 2025-11-11 | 艾奕康新竹海淡監字第1141111-3號 | 審查同意 | 2025-11-14 | 艾奕康水字第1140032727號 | 審定 | 2025-11-20 | 水北多字第11422039720號 | 核定
|  | 70 | S-SB40-024 |  | 鋼構-焊材 | ARCH | 鋼構 | 05090 金屬接合 05122 鋼構造 |  | 中鋼焊材 天泰焊材 廣泰焊材 首銳焊材 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-11-11 | 鼎水資字第1140001298號 | 2025-11-24 | 艾奕康水字第1140032404號 | 審查同意 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第1140034593號 | 審定 | 2025-12-12 | 水北多字第11453136690號 | 核定
|  | 71 | S-SB41-025 |  | 鋼構-高張力螺栓、剪力釘 | ARCH | 鋼構 | 05090 金屬接合 05122 鋼構造 |  | 春雨工廠 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2025-11-13 | 鼎水資字第1140001315號 | 2025-11-28 | 艾奕康水字第1140032593號 | 審查同意 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第1140034592號 | 審定 | 2025-12-12 | 水北多字第11453136680號 | 核定
|  | 72 | S-SB51-035 |  | 鋼構-色彩計畫 | ARCH | 鋼構 | [9 empty] | 0-A | 2025-12-26 | 鼎水資字第1140001571號 | 2025-12-09 | 艾奕康水字第1140033197號 | 檢退 | 2026-01-09 | 艾奕康水字第1140036283號 | 檢還 |  |  | 已選色
[16 empty] | 核定 | 0-B |  | 無 | 2026-02-10 | 艾奕康水字第1150003228號 | 審查同意 | 2026-02-10 | 艾奕康水字第1150003228號 | 審查同意 | 2026-01-02 | 水北多字第11522000060號 | 核定
|  | 73 | S-SB54-038 |  | 鋼構油漆 | ARCH | 鋼構 | 09910 油漆 |  | 永記造漆 | [5 empty] | 核定 | 0-A | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000237號 | 115/3/24 | 艾奕康水字第1150005718號 | 審查同意 | 115/3/24 | 艾奕康水字第1150005718號 | 審查同意 | 115/4/2 | 水北多字第11522015860號 | 核定
土建材料
|  |  | 應送審 |  | 73
|  |  | 未送審 |  | 5
|  |  | 已核定 |  | 64
|  |  | 審查中 |  | 0
|  |  | 修正中 |  | 4
Formulas:
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))
預定送審 (進場前60天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-60)
預定送審 (進場前60天) = [監造, row above]+7
預定廠驗 (進場前30天) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",[預定送審 (進場前60天)]-30)
預定廠驗 (進場前30天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-30)
預定進場 = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",[預定送審 (進場前60天)]-60)

## 10-3取排水(宏華)
項次 | 編碼 | 文件 | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 類別 | 規範 | 圖面 | 廠商 | 預定進場 | 送審預警天數(60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
[10 empty] | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[14 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
1 | S-SB31-015 | 塊石及礫石材料-國正 | 2025-09-12 | 2025-10-12 |  | 施工規範第02381章 | B-002089-HHC-MW-019-DD-142、242 | 國正工程 | 2025-11-11 |  | 25 |  | 0-A | 2025-08-18 | 宏海淡工字第114081102號 | 2025-08-28 | 艾奕康水字第1140021973號 | 檢退
|  |  | 2025-09-04 | [7 empty] | -12 | 核定 | 0-B | 2025-09-16 | 宏海淡工字第114091106號 | 2025-09-19 | 艾奕康新竹海淡監字第1140919-3 號 | 審查同意 | 2025-09-26 | 艾奕康水字第1140028399號 | 審定 | 2025-10-01 | 水北多字第11453107360號 | 核定
2 | S-SB25-008 | HDPE管-大地昌 | 2025-06-02 | 2025-07-02 |  | 施工規範第15226章 |  | 大地昌 | 2025-08-01 |  | -11 |  | 0-A | 2025-06-13 | 宏海淡工字第114061102號 | 2025-06-26 | 艾奕康水字 第1140016974號 | 審退
[12 empty] | 核定 | 0-B | 2025-07-01 | 宏海淡工字 第114071101號 | 2025-07-10 | 艾奕康新竹海淡監字第1140710-3 號 | 審查同意 | 2025-07-14 | 艾奕康水字第1140021290號 | 審定 | 2025-07-24 | 水北多字第11422023610號 | 核定
3 | S-SB26-009 | HDPE管法蘭片 | 2025-09-02 | 2025-10-02 |  | 施工規範第15226章 |  | 三永裕 | 2025-11-01 |  | 1 |  | 0-A | 2025-09-01 | 宏海淡工字第114091101號 | 2025-09-09 | 艾奕康水字第1140025014號 | 檢退-限9/16提送
|  |  | 2025-09-16 | [7 empty] | 0 |  | 0-B | 2025-09-16 | 宏海淡工字第114091107號 | 2025-09-19 | 艾奕康水字第1140025040號 | 檢退
|  |  | 2025-09-16 | [7 empty] | -27 |  | 0-C | 2025-10-13 | 宏海淡工字第114101105號 | 2025-10-17 | 艾奕康新竹海淡監字第1141017-1號 | 審查同意 | 2025-10-23 | 艾奕康水字第1140030745號 | 審定 | 2025-11-04 | 水北多字第11422037820號
[12 empty] | 核定 | 1-A | 2025-11-27 | 宏海淡工字第114111111號 | 2025-12-16 | 艾奕康水字第1140032702號 | 審查同意 | 2025-12-18 | 艾奕康水字第1140035494號 | 審定 | 2025-12-29 | 水北多字第11453141120號 | 核定
4 | S-SB27-010 | EPDM橡膠 | 2025-09-02 | 2025-10-02 |  | 施工規範第15226章 |  | 春發科技 | 2025-11-01 |  | -14 |  | 0-A | 2025-09-16 | 宏海淡工字第114091108號 | 2025-09-22 | 艾奕康水字第1140027442號 | 檢退
|  |  | 2025-09-29 | [7 empty] | -42 | 核定 | 0-B | 2025-11-10 | 宏海淡工字第11411105號 | 2025-11-13 | 艾奕康新竹海淡監字第1141113-2 | 審查同意 | 2025-11-19 | 艾奕康水字第1140033044號 | 審定 | 2025-12-08 | 水北多字第11422043110號 | 核定
5 | S-SB35-019 | 礫石材料送審與供料商一新寮山石礦 |  |  |  | 施工規範第02381章 | B-002089-HHC-MW-019-DD-142、242 | 新寮山 |  |  |  | 核定 | 0-A | 2025-10-13 | 宏海淡工字第114101106號 | 2025-10-17 | 艾奕康新竹海淡監字第1141017-2號 | 審查同意 | 2025-10-23 | 艾奕康水字第1140030743號 | 審定 | 2025-10-30 | 水北多字第11453117090號 | 核定
6 | S-SB64-048 | 取排水-GFRP 管-達塑 | [5 empty] | 達塑工程 |  |  |  |  | 0-A | 115/3/6 | 宏華海淡工字第 115031111號 | 115/3/25 | 艾奕康水字第1150004704號 | 檢退
[12 empty] | 審查 | 0-B | 115/3/27 | 宏海淡工字第115031125號
0-C
7 | S-SB56-040 | 取水頭-鋼製構件廠商-新樺鋼鐵 |  |  |  | 施工規範第05122章 |  | 新樺鋼鐵 |  |  |  | 核定 | 0-A | 2026-02-04 | 宏海淡工字第115021101號 | 2026-02-06 | 艾奕康水字第1150002561號 | 審查同意 | 2026-02-09 | 艾奕康水字第1150003976號 | 審定 | 2026-02-09 | 水北多字第11553016390號 | 核定
0-B
0-C
8 | S-SB59-043 | 取水頭-鋼管樁廠商-遠東鋼鐵 |  |  |  | 施工規範第02460章 |  | 遠東機械 |  |  |  | 審查 | 0-A | 115/3/6 | 宏華海淡工字第 115031111號 | 115/3/25 | 艾奕康水字第1150004704號 | 審查同意
0-B
0-C
9 | S-SB70-054 | 取排水-海上警示燈浮 | [9 empty] | 審查 | 0-A | 115/4/2 | 宏海淡工字第115041102A號
[13 empty] | 0-B | 115/5/20 | 宏海淡工字第115051112A號
0-C
10 | S-SB68-052 | 取排水-鋁陽極塊 |  |  |  | 施工規範第05122章 | B-002089-HHC-MW-019-DD-741取水頭犧牲陽極塊配置圖 | 臺陽合金 |  |  |  | 審查 | 0-A | 115/3/27 | 宏海淡工字第115031124號
0-B
0-C
取排水管線
| 應送審 | 10
| 未送審 | 0
| 已核定 | 6
| 審查中 | 4
| 修正中 | 0
Formulas:
預定送審 (進場前60天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-60)
預定送審 (進場前60天) = [監造, row above]+7
預定廠驗 (進場前30天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-30)
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))

## 10-4 建築裝修
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 材料設備送審管制總表
窗口負責人 | 品管現用版本項次 | 項次 | 編碼 | English | 文件 | 類別 | 規範 | 圖面 | 廠商 | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數(60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
[13 empty] | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[17 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
|  | 1 | S-SB53-037 |  | 中空水泥板 | 牆體/板材 | 施工規範第02231 章 | B-002089-NEW-AR-000-DL-013建築標準圖(13)中空水泥板 | 前德實業 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  | 171 | 核定 | 0-A | 2026-02-10 | 鼎水資字第1150000246號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004920號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004920號 | 審定 | 115/3/27 | 水北多字第11522014750號 | 核定
|  | 2 |  |  | 標誌及標線 | 收尾工程 | 02891標誌 |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-30
|  | 3 |  |  | 鍍鋅鋼管可拆式欄杆/圍籬 | 欄杆/踏步 | 第05520章扶手及欄杆 | B-002089-NEW-AR-000-DL-006 建築標準圖(6)-活動護欄/圍籬 |  | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-30
|  | 4 | S-SB52-036 |  | FRP格柵及欄杆 | 欄杆/踏步 | 第05530-2章玻璃纖維強化塑膠蓋板 | B-002089-NEW-AR-000-DL-007 建築標準圖(7)-蓋板 | 艾柏克科技 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 |  |  | 核定 | 0-A | 2025-12-30 | 鼎水資字第1140001579號 | 2026-01-19 | 艾奕康水字第1150002277號 | 審查同意 | 2026-01-19 | 艾奕康水字第1150002277號 | 審查同意 | 2026-01-29 | 水北多字第11522004270號 | 核定
|  | 5 |  |  | 水泥防水劑 | 防水 | 第 07112 章 防水水泥砂漿粉刷 | 設計圖說:B-002089-NEW-AR-911-DG-038 防水隔熱詳圖一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 6 |  |  | 2mm橡化瀝青防水膜 | 防水 | 第 07121 章 橡化瀝青防水膜 | B-002089-NEW-AR-000-DL-001 建築標準圖(1)牆面/地坪 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 7 |  |  | 水和凝固型防水材(彈泥)/複合式防水材 | 防水 | 第 07145 章 水泥基防水 | B-002089-NEW-AR-911-DG-039 防水隔熱詳圖二 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 8 |  |  | PS隔熱板 | 隔熱/防火 | 第 07220 章 屋頂及樓板隔熱 | B-002089-NEW-AR-000-DL-001 建築標準圖(1)牆面/地坪 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 9 |  |  | 三明治板 | 牆體/板材 | 第07410章 金屬三明治夾心牆板 | B-002089-NEW-AR-000-DL-010 建築標準圖(10)-複層金屬板外牆 |  | 115/07/30 |  | 115/07/30
|  | 10 |  |  | 3mm熱熔式改質瀝青防水毯 | 防水 | 第 07505 章 屋頂防水層 | B-002089-NEW-AR-911-DG-038 防水隔熱詳圖一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 11 |  |  | PU防水材 | 防水 | 第 07505 章 屋頂防水層 | 設計圖說:B-002089-NEW-AR-911-DG-039 防水隔熱詳圖-二 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 12 |  |  | 不鏽鋼框玻璃門 | 門窗/玻璃 | 第 08110-A章 鋼門扇及門樘 | B-002089-NEW-AR-911-DG-008 門窗表(一) |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 13 | S-SB-50-034 |  | 鋁製門窗材料送審與供料商 | 門窗/玻璃 | 第08120章-鋁門扇及門樘/第08520章-鋁窗 | B-002089-NEW-AR-911-DG-008門窗表(一)~(五) | 仟藝鋁業 | 115/08/31 | #VALUE! | 115/08/31 |  |  | 核定 | 0-A | 2026-01-26 | 鼎水資字第1150000127號 | 2026-02-05 | 艾奕康水字第1150003545號 | 審查同意 | 2026-02-05 | 艾奕康水字第1150003545號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11522015640號 | 核定
|  | 14 |  |  | 鍍鋅鋼板烤漆門(防火門、防火隔音門) | 門窗/玻璃 | 第 08170 章 防火金屬門扇及門樘 | B-002089-NEW-AR-000-DG-003 廠區建築門窗表一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 15 |  |  | 電動鐵捲門(鍍鋁鋅鋼板、 不銹鋼、 鍍鋅鋼板) | 門窗/玻璃 | 第 08331 章 V6.0 鋼捲門 | B-002089-NEW-AR-000-DG-005 廠區建築門窗-鋼捲門 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 16 |  |  | 塑鋼窗/百葉 | 門窗/玻璃 | 第 08569-A 章 塑鋼窗 | B-002089-NEW-AR-000-DG-004 廠區建築門窗表二 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 17 | S-SB63-047 |  | 玻璃(5mm清強化玻璃/8+8AS+8熱硬化LOW-E複層玻璃/5mm+5mm膠合強化玻璃) | 門窗/玻璃 | 第08810-A章玻璃 | B-002089-NEW-AR-911-DG-008門窗表(一)~(五) | 巨昇玻璃 | 115/08/31 |  | 115/08/31 |  |  | 核定 | 0-A | 2026-03-05 | 鼎水資字第1150000395號 | 115/3/30 | 艾奕康水字第1150006255號 | 審查同意 | 115/3/30 | 艾奕康水字第1150006255號 | 審查同意 | 115/4/21 | 水北多字第11522019380號 | 核定
|  | 18 |  |  | 磁磚(石英磚/花崗石/塑膠地磚/磨石子) | 地坪/鋪面 | 第 09341 - A 章 鋪地磚 | B-002089-NEW-AR-000-DG-026地坪大樣詳圖 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 19 |  |  | 3mm/5mm環氧樹脂地坪 | 地坪/鋪面 | 第 09622-A 章 環氧樹脂砂漿地坪 | B-002089-NEW-AR-000-DL-002 建築標準圖(2)-防水處理 B-002089-NEW-AR-911-DG-026 地坪大樣詳圖 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 20 |  |  | 鋁合金高架地板 | 地坪/鋪面 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-026地坪大樣詳圖 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 21 |  |  | 水性水泥漆 | 塗裝 | 第09912章水泥漆 | B-002089-NEW-AR-911-DG-000 材料裝修表一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 22 |  |  | 環氧樹脂防蝕塗裝 | 塗裝 | 第 09961章環氧樹脂漆、第 09971章 防蝕塗裝 | B-002089-NEW-AR-000-DL-002 建築標準圖(2)-防水處理 B-002089-NEW-AR-000-DG-001 廠區建築粉刷表(1/2) |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 23 |  |  | 仿清水膜塗裝 | 塗裝 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-004 建築標準圖(4)-仿清水膜塗裝 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 24 |  |  | 氟碳烤漆 | 門窗/玻璃 | 第 09962-A 章 氟化聚合物塗料 | B-002089-NEW-AR-911-DG-008門窗表(一)~(五) |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 25 |  |  | 防火玻璃窗(25mm防火玻璃)/防火百葉 | 門窗/玻璃 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-012 建築標準圖(12)-隔間牆/防火玻璃窗 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 26 |  |  | 帷幕 | 門窗/玻璃 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-015 帷幕詳圖(一) |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 27 |  |  | 隔音門 | 門窗/玻璃 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-011 建築標準圖(11)-天花板/隔音門 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 28 |  |  | 矽酸鈣板 | 牆體/板材 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-031 輕隔間大樣詳圖二 |  | 115/07/30 |  | 115/07/30
|  | 29 |  |  | 防火石膏板 | 牆體/板材 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-012 建築標準圖(12)-隔間牆,防火玻璃窗 |  | 115/07/30 |  | 115/07/30
|  | 30 |  |  | 防潮石膏板 | 牆體/板材 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-031 輕隔間大樣詳圖二 |  | 115/07/30 |  | 115/07/30
|  | 31 |  |  | 纖維水泥板 | 牆體/板材 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-031 輕隔間大樣詳圖二 |  | 115/07/30 |  | 115/07/30
|  | 32 |  |  | 瀝青底油 | 防水 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-038 防水隔熱詳圖一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 33 |  |  | 矽酸質系防水材 | 防水 |  | 設計圖說:B-002089-NEW-AR-911-DG-038 防水隔熱詳圖一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 34 |  |  | 壓克力樹脂底漆 | 防水 |  | 設計圖說:B-002089-NEW-AR-911-DG-039 防水隔熱詳圖-二 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 35 |  |  | 防火岩棉 | 隔熱/防火 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-010 建築標準圖(10)-複層金屬板牆外牆 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 36 |  |  | 玻璃棉 | 隔熱/防火 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-012 建築標準圖(12)-隔間牆/防火玻璃窗 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 37 |  |  | 塑膠包覆踏步 | 欄杆/踏步 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-008 建築標準圖(8)-踏步/排水溝/爬梯 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 38 |  |  | 衛浴設備 | 衛浴工程 |  |  |  | 115/09/30 |  | 115/09/30
|  | 39 |  |  | 廁所導擺 | 衛浴工程 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-048 廁所導擺詳圖 |  | 115/09/30 |  | 115/09/30
|  | 40 |  |  | 鋁障板+輕鋼架天花板 | 天花/架構 | 第 09581 章 輕型鋼架天花板 | B-002089-NEW-AR-000-DL-011 建築標準圖(11)-天花板/隔音門 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 41 |  |  | 鋁障板 | 天花/架構 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-034 天花板大樣詳圖一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 42 |  |  | 空縫鋁板天花板 | 天花/架構 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-036 天花板大樣詳圖三 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 43 |  |  | 鋼承鈑 | 天花/架構 |  | B-002089-CTC-CW-000-DG-023 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 44 |  |  | 石膏天花板 | 天花/架構 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-011 建築標準圖(11)-天花板/隔音門 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 45 |  |  | 防潮石膏板 | 天花/架構 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-034 天花板大樣詳圖一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 46 |  |  | 纖維水泥板 | 天花/架構 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-034 天花板大樣詳圖一 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 47 |  |  | 礦纖板 | 天花/架構 |  | B-002089-NEW-AR-911-DG-035 天花板大樣詳圖二 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 48 |  |  | 金屬彩鋼板 | 天花/架構 |  | B-002089-NEW-AR-000-DL-009 建築標準圖(9)-金屬屋面板 |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 49 |  |  | 鎖王系統 | 其他 |  |  |  | 115/08/31 |  | 115/08/31
|  | 51 |  |  | 格柵欄圍籬 | 欄杆/踏步 |  |  |  | 115/08/31 |  | 115/08/31 | [15 empty] | 0512查核委員建議
|  | 52 |  |  | 車輪擋 | 停車場 |  |  |  | 115/08/31 |  | 115/08/31 | [15 empty] | 0512查核委員建議
|  | 53 |  |  | 反光鏡 | 停車場 |  |  |  | 115/08/31 |  | 115/08/31 | [15 empty] | 0512查核委員建議
|  | 54 |  |  | 防撞桿 | 停車場 |  |  |  | 115/08/31 |  | 115/08/31 | [15 empty] | 0512查核委員建議
|  | 55 |  |  | 爬梯 | 其他 |  |  |  | 115/08/31 |  | 115/08/31 | [15 empty] | 0512查核委員建議
建築裝修
|  |  | 應送審 |  | 54
|  |  | 未送審 |  | 50
|  |  | 已核定 |  | 4
|  |  | 審查中 |  | 0
|  |  | 修正中 |  | 0
Formulas:
預定送審 (進場前60天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-60)
預定廠驗 (進場前30天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-30)
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))

## 10-5消防空調給排水
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 消防空調給排水材料設備送審管制總表
品管現用版本項次 | 項次 | 編碼 | English | 文件 | 優先順序 | English | 類別 | 規範 | 圖面 | 廠商 | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數 (60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
[14 empty] | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[18 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
87 | 1 |  |  | 火警警報設備 |  | ELEC | 機電 | 第13851章 火警警報設備規範 |  | 鼎岳 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
88 | 2 |  |  | 消防火警受信總機 | [6 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
89 | 3 |  |  | 消防廣播設備 | [6 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
111 | 4 |  |  | 緊急廣播系統 | [6 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
112 | 5 |  |  | 火警探測設備 |  | ELEC | 機電 | 13853 章 火警探測設備 |  | 鼎岳 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 6 | S-SC15-015 |  | 消防管材 |  | MECH | 機械 | 13911 消防管材及施工方法 |  | 鼎岳 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 7 | S-SC02-0002 |  | 消防泵浦設備及廠商資格-至盛工業 |  | MECH | 機械 | 139120 消防泵 |  | 鼎岳 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 |  | 223 | 修正 | 0-A | 2025-11-20 | 鼎水資字第1140001378號 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第1140033395號 | 檢退-規範未核定
0-B
0-C
| 8 |  |  | 污水管路 |  | MECH | 機械 | 15151 汙水管路系統 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 9 |  |  | 自來水不銹鋼管及管件 |  | MECH | 機械 | 15223 自來水不銹鋼管及管件 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 10 |  |  | 自來水不銹鋼伸縮接頭 |  | MECH | 機械 | 15224 自來水不銹鋼伸縮接頭 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
100 | 11 |  |  | 給排水及衛生器具 |  | MECH | 機械 | 第 15410 章 給排水及衛生器具 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 16 |  |  | 0-A
0-B
0-C
101 | 12 |  |  | 衛生給排水泵 |  | MECH | 機械 | 第 15440 章 衛生給排水泵 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 16 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 13 |  |  | 分離式空調機組 |  | MECH | 機械 | 第 15737 章 分離式空調機組 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 16 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 14 |  |  | 空調風管附屬設備元入件 |  | MECH | 機械 | 第 15820 章 空調風管附屬設備元件 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 16 |  |  | 0-A
0-B
0-C
消防空調給排水
|  |  | 應送審 | 14
|  |  | 未送審 | 13
|  |  | 已核定 | 0
|  |  | 審查中 | 0
|  |  | 修正中 | 1
Formulas:
送審預警天數 (60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))

## 10-6機械設備
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 機械設備材料設備送審管制總表
窗口負責人 | 品管現用版本項次 | 項次 | PN | 文件編碼 | 設備名稱 | 設備名稱 (PCC 文件) | 規範 | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數(60天內) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 (廠商資格 stage2) | [10 empty] | 備註 | 編碼 | 版次 | 審查情形 (設備型錄圖說 stage3, if applicable) | [10 empty] | 備註
[11 empty] | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署) | [5 empty] | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[15 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 |  |  |  | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
| 82 | 1 | 126+141 | S-SC501-501 (CTC-DC-000-SD-501) | GRP PIPES (AG & UG) + PUDDLE PIPES | GRP管線(Future Pipe Industries) | 第02533A章 玻璃纖維增強塑膠管材 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 2025-12-19 |  | 41 |  | 0-A | 2025-09-09 | 鼎水資字第1140000932號 | 2025-09-19 | 艾奕康水字第1140026972號 | 檢退-規範未核定 | [7 empty] | S-SC22-022 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000271號 | 2026-03-09 | 艾奕康水字第1150004570號 | 審查同意 | 2026-03-09 | 艾奕康水字第1150004570號 | 審定
[14 empty] | 0-B | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000234號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004921號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004921號 | 審定 | 2026-04-09 | 水北多字第11522016890號 | 核定 |  |  | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
[13 empty] | 審查 | 1-A | 2026-05-07 | 鼎水資字第1150000730號
| 67 | 2 | 9 | S-SC541-541 (CTC-DC-000-SD-004) | Agitator equipment COAGULATION CHAMBER MIXERS | 攪拌器 COAGULATION MIXER | 第11221章 攪拌器 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 157 |  | 0-A | 2025-11-25 | 鼎水資字第1140001401號 | 2025-12-16 | 艾奕康水字第1140033597號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC39-039 | 0-A | 2026-04-07 | 鼎水資字第1150000549號 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008634號 | 審查同意 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008634號 | 審定 | 2026-05-06 | 水北多字第11522022840號 | 核定
| 113 | [11 empty] | 核定 | 0-B | 2026-02-13 | 鼎水資字第1150000301號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005667號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005667號 | 審定 | 2026-04-21 | 水北多字第11522019360號 | 核定
0-C
| 115 | 3 | 63 | S-SC541-541 (CTC-DC-000-SD-004) | THICKENED SLUDGE TANK SUBMERSIBLE MIXER | 濃縮污泥池攪拌器 THICKENED SLUDGE TANK MIXER | 第11221章 攪拌器 | 2025-12-25 | 2026-01-24 | 2026-02-23 |  | 30 |  | 0-A | 2025-11-25 | 鼎水資字第1140001401號 | 2025-12-16 | 艾奕康水字第1140033597號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC39-039 | 0-A | 2026-04-07 | 鼎水資字第1150000549號 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008634號 | 審查同意 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008634號 | 審定
[13 empty] | 核定 | 0-B | 2026-02-13 | 鼎水資字第1150000301號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005667號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005667號 | 審定 | 2026-04-21 | 水北多字第11522019360號 | 核定
0-C
| 69 | 4 | 89 |  | HOISTS | GRP玻璃纖維儲槽 | 第11241章 玻璃纖維儲槽 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 4 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 167 | 5 | 88 | S-SC510-510 (CTC-DC-000-SD-017) | DOSING PUMPS PANELS | 加藥設備(SERA)- 氣浮池氯化鐵 雙介質過濾器氯化鐵 污泥濃縮槽氯化鐵 氣浮池助凝劑 雙介質過濾器助凝劑 二級海淡 RO 氫氧化鈉 CIP氫氧化鈉 中和池氫氧化鈉 次氯酸鈉 一級海淡 RO 抑垢劑 二級海淡RO 抑垢劑 脫水機 POLYMER | 第11245章 加藥設備 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 47 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000341號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150006010號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150006010號 | 審定 | 2026-04-02 | 水北多字第11522015860號 | 核定
| 164 | 6 | 88 | S-SC510-510 (CTC-DC-000-SD-017) | DOSING PUMPS PANELS-POLYMER PREPARATION UNITS FOR LIME SATURATORS | 加藥設備(SERA)-石灰飽和器 POLYMER | 第11245章 加藥設備 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 47 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000341號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150006010號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150006010號 | 審定 | 2026-04-02 | 水北多字第11522015860號 | 核定
| 165 | 7 | 88 | S-SC510-510 (CTC-DC-000-SD-017) | DOSING PUMPS PANELS-POLYMER PREPARATION UNITS FOR THICKENER SLUDGE | 加藥設備(SERA)-污泥濃縮槽 POLYMER | 第11245章 加藥設備 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 |  | 47 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000341號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150006010號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150006010號 | 審定 | 2026-04-02 | 水北多字第11522015860號 | 核定
| 68電動閘門設備 | 8 | 77 | S-SC511-511 (CTC-DC-000-SD-018) | PENSTOCKS | 匣門(Jash)--- 取水站進流 放流池隔離 細篩機進流 細篩機出流 混凝池進流 氣浮池出流水池連通 配水池進流 配水池出流 廢水排放池進流 氣浮池出流控制堰 | 第11285章 閘門 | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 2026-04-03 |  | -9 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000286號 | 2026-03-30 | 艾奕康水 字第1150005666號 | 審查同意 | 2026-03-30 | 艾奕康水 字第1150005666號 | 審定 | 2026-04-13 | 水北多字第11522017660號 | 核定
| 173 | 9 | 78 |  | SEADAF WEIR PENSTOCK | 浮除系統閘門 | 第11285章 閘門 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
|  | 10 | 14 | S-SC502-502 (CTC-DC-000-SD-012) | Dual Media Pressure Filter (DMPF) | 雙介質壓力式過濾設備 (PRESSURE VESSELS INDIA) | 第11307A章 雙介質過濾器 | 2026-02-20 | 2026-03-22 | 2026-04-21 |  | 11 | 核定 | 0-A | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000238號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004918號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004918號 | 審定 | 2026-03-25 | 水北多字第11522013620號 | 核定 |  | S-SC38-038 | 0-A | 2026-04-07 | 鼎水資字第1150000545號 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008633號 | 審查同意 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008633號 | 審定 | 2026-05-05 | 水北多字第11522023100號 | 核定
0-B
0-C
| 175 | 11 | 15 | S-SC25-025 (CTC-DC-000-SD-002) | DMPF FEED PUMPS 雙介質過濾器進水泵 | 臥式離心泵(2) (RuhrPumpen) | 第11315F章 臥式離心泵(2) | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  | 157 |  | 0-A | 2025-08-25 | 鼎水資字第1140000840號 | 2025-08-29 | 艾奕康水字第1140025330號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC26-026 | 0-A | 2026-01-29 | 鼎水資字第1150000146號 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審查同意 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審定
[14 empty] | 0-B | 2025-11-11 | 鼎水資字第1140001297號 | 2025-12-10 | 艾奕康水字第1140032408號 | 同意-需補正 | 2025-12-12 | 艾奕康水字第1140035285號 | 審定 | [5 empty] | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-01-27 | 鼎水資字第1150000137號 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審查同意 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審定 | 2026-03-19 | 水北多字第11522008140號 | 核定
| 188 | 12 | 19 | S-SC25-025 (CTC-DC-000-SD-002) | DMPF BACKWASH PUMPS 雙介質過濾器反洗水泵 | 臥式離心泵(2) (RuhrPumpen) | 第11315F章 臥式離心泵(2) | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  | 157 |  | 0-A | 2025-08-25 | 鼎水資字第1140000840號 | 2025-08-29 | 艾奕康水字第1140025330號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC26-026 | 0-A | 2026-01-29 | 鼎水資字第1150000146號 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審查同意 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審定
[14 empty] | 0-B | 2025-11-11 | 鼎水資字第1140001297號 | 2025-12-10 | 艾奕康水字第1140032408號 | 同意-需補正 | 2025-12-12 | 艾奕康水字第1140035285號 | 審定 | [5 empty] | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-01-27 | 鼎水資字第1150000137號 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審查同意 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審定 | 2026-03-19 | 水北多字第11522008140號 | 核定
| 9 | 13 | 24 | S-SC544-544 (CTC-DC-000-SD-008) | CARTRIDGE FILTERS | 保安過濾器(PIEDMONT) | 第11307B章 保安過濾器 | 2025-11-14 | 2025-12-14 | 2026-01-13 |  | -21 |  | 0-A | 2025-12-05 | 鼎水資字第1140001456 | 2025-12-26 | 艾奕康水字第1140034567號 | 審查同意 | 2026-01-06 | 艾奕康水字第1140036272號 | 審定 |  |  |  |  | S-SC35-035 | 0-A | 2026-04-01 | 鼎水資字第1150000529號 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008626號 | 審查同意 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008626號 | 審定 | 2026-05-05 | 水北多字第11522022880號 | 核定
[13 empty] | 核定 | 1-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000287號 | 2026-03-11 | 艾奕康水字第1150004910號 | 審查同意 | 2026-03-11 | 艾奕康水字第1150004910號 | 審定 | 2026-03-25 | 水北多字第11522013370號 | 核定
| 155前處理管水錘吸收器 | 14 | 1 | S-SC512-512 (CTC-DC-000-SD-019) | PRETREATMENT PIPE PROTECTION SURGE VESSEL | 水錘吸收器 (CHARLATTE) -雙介質過濾器水錘吸收器 | 第11307C章 水錘吸收器 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | 2026-07-17 |  | 82 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000335號 | 2026-03-25 | 艾奕康水字第1150006009號 | 審查同意 | 2026-03-25 | 艾奕康水字第1150006009號 | 審定 | 2026-05-04 | 水北多字第11522022660號 | 核定
|  | 15 | 90 | S-SC513-513 (CTC-DC-000-SD-020) | PERMEATE WATER TANK | 金屬桶槽 (GLS) | 第11307D章 金屬桶槽 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-30 |  | 109 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000280號 | 2026-03-06 | 艾奕康水字第1150004907號 | 審查同意 | 2026-03-06 | 艾奕康水字第1150004907號 | 審定 | 2026-03-24 | 水北多字第11522013530號 | 核定
| 64 | 16 | 73+75 | S-SC514-514 (CTC-DC-000-SD-021) | POTABLE WATER GROUP Pump Service Water Group Pump | 飲用水及廠用水機組 (BOMBAS IDEAL) | 第11313章 飲用水及廠用水機組 | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 2026-08-03 |  | 113 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000281號 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005376號 | 審查同意 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005376號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11522015320號 | 核定
65
| 123 | 17 | 7 | S-SC543-543 (CTC-DC-000-SD-006) | FINE SCREENS SCREW CONVEYOR | 螺旋式輸送機(QUILTON) | 第11314章 螺旋式輸送機 | 2025-12-23 | 2026-01-22 | 2026-02-21 |  |  |  | 0-A | 114/11/21 | 鼎水資字第 1140001370號 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第114003350號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC37-037 | 0-A | 2026-04-07 | 鼎水資字第1150000540號 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008631號 | 審查同意 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008631號 | 審定 | 2026-05-06 | 水北多字第11522022760號 | 核定
[14 empty] | 0-B | 2025-12-15 | 鼎水資字第1140001508號 | 2026-01-16 | 艾奕康水字第1140035464號 | 審查同意 | 2026-01-19 | 艾奕康水字第1150002272號 | 審定
[13 empty] | 核定 | 1-A | 2026-02-12 | 鼎水資字第1150000274號 | 2026-03-06 | 艾奕康水字第1150004908號 | 審查同意 | 2026-03-06 | 艾奕康水字第1150004908號 | 審定 | 2026-03-19 | 水北多字第11522011710號 | 核定
|  | 18 | 40+41 | S-SC24-024 (CTC-DC-000-SD-011) | CIP & FLUSHING PUMPS - FIRST PASS & Second Pass 一級+二級海淡 CIP & 沖洗泵 | 臥式離心泵1 (ANDRITZ) | 第11315A章 臥式離心泵(1) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 94 | 核定 | 0-A | 2026-01-27 | 鼎水資字第1150000136號 | 2026-02-03 | 艾奕康水字第1150003239號 | 審查同意 | 2026-02-05 | 艾奕康水字第1150003757號 | 審定 | 2026-03-19 | 水北多字第11522008140號 | 核定 |  | S-SC47-047 | 0-A | 2026-05-07 | 鼎水資字第1150000740號
|  | 19 | 64+70 | S-SC515-515 (CTC-DC-000-SD-022) | LIME SATURATOR FEED PUMPS 石灰飽和器供水泵 LIME SATURATED PUMPS 石灰飽和水泵 | 離心泵(ANDRITZ) | 第11315B章 離心泵 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 79 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000262號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005370號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150005370號 | 審定 | 2026-03-25 | 水北多字第11522013620號 | 核定
|  | 20 | 71 | S-SC516-516 (CTC-DC-000-SD-023) | CO2 MOTIVE WATER PUMPS 二氧化碳溶解泵 | 離心泵(BOMBAS IDEAL) | 第11315B章 離心泵 | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 2026-08-03 |  | 113 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000266號 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005375號 | 審查同意 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005375號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11522015320號 | 核定
|  | 21 | 133 | S-SC517-517 (CTC-DC-000-SD-024) | HPP MOTOR COOLING PUMP | 離心泵(MUNSCH) | 第11315B章 離心泵 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 79 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000267號 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005377號 | 審查同意 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005377號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11522015320號 | 核定
|  | 22 | 5 | S-SC503-503 (CTC-DC-000-SD-013) | SEAWATER INTAKE PUMPS 海水取水泵 | 沉水式泵浦(Indar) | 第11315C章 沉水式泵浦 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 81 | 核定 | 0-A | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000240號 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004919號 | 審查同意 | 2026-03-16 | 艾奕康水字第1150004919號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11522015630號 | 核定 |  | S-SC30-030 | 0-A | 2026-02-12 | 鼎水資字第1150000291號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005388號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005388號 | 審定
[28 empty] | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
| 163 | 23 | 25 | S-SC23-023 (CTC-DC-000-SD-010) | HPP - HIGH PRESSURE PUMPS | 高壓泵 (ANDRITZ) | 第 11315D 高壓泵 | 2026-02-05 | 2026-03-07 | 2026-04-06 |  | 9 | 審查 | 0-A | 2026-01-27 | 鼎水資字第1150000138號 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004069號 | 審查同意 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004069號 | 審定 |  |  |  |  | S-SC29-029 | 0-A | 2026-02-12 | 鼎水資字第1150000290號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005389號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005389號 | 審定
|  | 24 | 52+56 | S-SC518-518 (CTC-DC-000-SD-025) | NEUTRALIZATION PUMPS 中和水泵 THICKENERS INLET EFFLUENT PUMP 污泥濃縮池進水泵 | 直立式泵(MUNSCH) | 第11315E章 直立式渦輪泵 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 79 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000263號 | 2026-03-06 | 艾奕康水字第1150004904號 | 審查同意 | 2026-03-06 | 艾奕康水字第1150004904號 | 審定 | 2026-03-24 | 水北多字第11522013580號 | 核定
| 187 | 25 | 13 | S-SC25-025 (CTC-DC-000-SD-002) | SEADAF PRESSURIZATION PUMPS 氣浮增壓泵 | 臥式離心泵(2) (RuhrPumpen) | 第11315F章 臥式離心泵(2) | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-11 |  | 18 |  | 0-A | 2025-08-25 | 鼎水資字第1140000840號 | 2025-08-29 | 艾奕康水字第1140025330號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC26-026 | 0-A | 2026-01-29 | 鼎水資字第1150000146號 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審查同意 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審定
[14 empty] | 0-B | 2025-11-11 | 鼎水資字第1140001297號 | 2025-12-10 | 艾奕康水字第1140032408號 | 同意-需補正 | 2025-12-12 | 艾奕康水字第1140035285號 | 審定 | [5 empty] | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-01-27 | 鼎水資字第1150000137號 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審查同意 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審定 | 2026-03-19 | 水北多字第11522008140號 | 核定
| 156 | 26 | 61 | S-SC520-520 (CTC-DC-000-SD-027) | PRODUCT WATER PUMP SURGE VESSELS | 配水池泵水錘吸收器 (CHARLATTE) | 第11316 章 配水池輸水泵含水錘吸收器系統 | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 |  | 52 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000276號 | 2026-03-06 | 艾奕康水字第1150004909號 | 審查同意 | 2026-03-06 | 艾奕康水字第1150004909號 | 審定 | 2026-03-30 | 水北多字第11522011170號 | 核定
| 210 | 27 | 60 | S-SC519-519 (CTC-DC-000-SD-026) | PRODUCT WATER PUMPS | 配水池輸送泵(ANDRITZ) | 第11316 章 配水池輸水泵含水錘吸收器系統 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-30 |  | -288 | 核定 | 0-A | 2026-02-13 | 鼎水資字第1150000302號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005665號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005665號 | 審定 | 2026-04-29 | 水北多字第11522014360號 | 核定
|  | 28 | 55 | S-SC504-504 (CTC-DC-000-SD-009) | THICKENED SLUDGE PUMPS 濃縮污泥泵 | 污泥泵(NETZSCH) | 第11317章 污泥泵 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  |  |  | 0-A | 2025-12-05 | 鼎水資字第1140001457號 | 2025-12-19 | 艾奕康水字第1140034566號 | 檢退
[14 empty] | 0-B | 2026-01-06 | 鼎水資字第1150000022號 | 2026-01-12 | 艾奕康水字第1150001415號 | 審查同意 | 2026-01-13 | 艾奕康水字第1150001850號 | 審定
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000241號 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005588號 | 審查同意 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005588號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11522015320號 | 核定
| 61 | 29 | 6 | S-SC542-542 (CTC-DC-000-SD-005) | FINE SCREENS 細篩機 | 細篩機(QUILTON) | 第11332章 細篩機 | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 2026-07-07 |  | 164 |  | 0-A | 2025-11-25 | 鼎水資字第1140001397號 | 2025-12-16 | 艾奕康水字第1140033595號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC34-034 | 0-A | 2026-03-27 | 鼎水資字第1150000517 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008566號 | 審查同意 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008566號 | 審定 | 2026-04-29 | 水北多字第11553046260號 | 核定
[14 empty] | 0-B | 2025-12-22 | 鼎水資字第1140001549號 | 2026-01-09 | 艾奕康水字第1140036044號 | 審查同意 | 2026-01-12 | 艾奕康水字第1150001705號 | 審定 | 2026-02-04 | 水北多字第11522005070號 | 核定
[13 empty] | 核定 | 1-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000264號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005669號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005669號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11553033290號 | 核定
| 117 | 30 | 10 | S-SC521-521 (CTC-DC-000-SD-028) | SEADAF PRESSURIZATION VESSELS 氣浮池溶氣槽 | 氣浮池溶氣槽(TREPOVI) | 第11341章 氣浮池系統 | 2026-05-28 | 2026-06-27 | 2026-07-27 |  | 106 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000284號 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005378號 | 審查同意 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005378號 | 審定 | 2026-03-27 | 水北多字第11553031410號 | 核定
|  | 31 | 57+58 | S-SC522-522 (CTC-DC-000-SD-029) | Polymer Preparation Unit | 高分子絮凝劑製備單元(SERA) - 污泥濃縮槽高分子絮凝劑自動泡藥設備 脫水機高分子絮凝劑自動泡藥設備 石灰飽和高分子絮凝劑自動泡藥設備 | 第11355章 高分子絮凝劑製備單元 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 65 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000338號 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150007412號 | 審查同意 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150007412號 | 審定 | 2026-05-06 | 水北多字第11522022850號 | 核定
| 193 | 32 | 65 | S-SC523-523 (CTC-DC-000-SD-030) | LIME SILO 石灰料倉 LIME MILK PREPARATION TANK 石灰乳製備槽 | 石灰乳製備系統(SODIMATE)-石灰料倉 | 第11356章 石灰乳製備系統 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 2026-06-14 |  | 49 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000339號 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008563號 | 審查同意 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008563號 | 審定 | 115/5/5 | 水北多字第11522022990號 | 核定
0-B
0-C
| 179 | 33 | 72 |  | 二氧化碳儲罐CO2 STORAGE TANK 二氧化碳蒸發器CO2 EVAPORATORS SYSTEM 二氧化碳投加單元CO2 DOSING UNIT | 二氧化碳儲存和投加系統 | 第11362章 二氧化碳儲存和投加系統 | 2026-08-02 | 2026-09-01 | 2026-10-01 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 215 | 34 | 45 | S-SC505-505 (CTC-DC-000-SD-007) | SLUDGE CENTRIFUGES | 離心式污泥脫水機 | 第11363章 離心式污泥脫水機 | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 2026-07-04 |  | 151 |  | 0-A | 2025-12-05 | 鼎水資字第1140001455號 | 2025-12-18 | 艾奕康水字第1140034568號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC31-031 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000342號 | 2026-03-23 | 艾奕康水字第1150005379號 | 審查同意 | 2026-03-23 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審定
[14 empty] | 0-B | 2026-01-14 | 鼎水資字第1150000073號 | 2026-01-30 | 艾奕康水字第1150002220號 | 檢退 | [8 empty] | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
[13 empty] | 審查 | 0-C | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000242號 | 2026-03-25 | 艾奕康水字第1150005992號 | 審查同意 | 2026-03-25 | 艾奕康水字第1150005992號 | 審定
| 62 | 35 | 48 | S-SC529-529 (CTC-DC-000-SD-036) | THICKENER DENSADEG-TANK | 污泥濃縮系統(元錩YuanChang) -污泥濃縮系統槽體 | 第11366A章 污泥濃縮系統 | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 2026-07-07 |  | 72 |  | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000325號 | 2026-03-30 | 艾奕康水字第1150005032號 | 檢退
[13 empty] | 審查 | 0-B | 115/5/12 | 鼎水資字第1150000758號
|  | 36 | 49 | S-SC530-530 (CTC-DC-000-SD-037) | THICKENER DENSADEG - FLOCULATION MIXER | 污泥濃縮系統(G&G Ingenieros) -污泥濃縮系統攪拌機 | 第11366A章 污泥濃縮系統 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 65 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000326號 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150007411號 | 審查同意 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150007411號 | 審定 | 2026-05-05 | 水北多字第11522022820號 | 核定 |  | S-SC41-041 | 0-A | 2026-04-15 | 鼎水資字第1150000583號
|  | 37 | 50 | S-SC531-531 (CTC-DC-000-SD-038) | THICKENER DENSADEG - TURBINE | 污泥濃縮系統(PRAMAR) -污泥濃縮系統刮泥機 | 第11366A章 污泥濃縮系統 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 65 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000327號 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150007350號 | 審查同意 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150007350號 | 審定 | 2026-05-05 | 水北多字第11522022820號 | 核定 |  | S-SC42-042 | 0-A | 2026-04-15 | 鼎水資字第1150000591號
| 128 | 38 | 51 | S-SC532-532 (CTC-DC-000-SD-039) | THICKENER DENSADEG - LAMELLA PLATES | 污泥濃縮系統(FINAXO)-斜板 | 第11366A章 污泥濃縮系統 | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 2026-01-23 |  | -93 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000330號 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008562號 | 審查同意 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008562號 | 審定 | 2026-05-05 | 水北多字第11522022820號 | 核定 |  | S-SC44-044 | 0-A | 2026-05-04 | 鼎水資字第1150000713號
|  | 39 | 66 | S-SC533-533 (CTC-DC-000-SD-040) | LIME SATURATOR-TANK | 石灰飽和系統(元錩YuanChang) -石灰飽和系統槽體 | 第11366B章 石灰飽和系統 | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 2026-07-07 |  | 72 |  | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000331號 | 2026-03-31 | 艾奕康水字第1150005038號 | 檢退
[13 empty] | 審查 | 0-B | 115/5/12 | 鼎水資字第1150000761號
|  | 40 | 67 | S-SC534-534 (CTC-DC-000-SD-041) | LIME SATURATOR - FLOCULATION MIXER | 石灰飽和系統(G&G Ingenieros) -石灰飽和器攪拌機 | 第11366B章 石灰飽和系統 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 65 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000332號 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150006253號 | 審查同意 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150006253號 | 審定 | 2026-05-04 | 水北多字第11522022720號 | 核定
| 129 | 41 | 69 | S-SC536-536 (CTC-DC-000-SD-043) | LIME SATURATOR- LAMELLA PLATES | 石灰飽和系統(FINAXO)-斜板 | 第11366B章 石灰飽和系統 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-05-15 |  | 19 | 核定 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000334號 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008564號 | 審查同意 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008564號 | 審定 | 2026-05-04 | 水北多字第11522022720號 | 核定 |  | S-SC45-045 | 0-A | 2026-05-04 | 鼎水資字第1150000713號
| 131 | 42 | 68 | S-SC535-535 (CTC-DC-000-SD-042) | LIME SATURATOR - TURBINE | 石灰飽和系統 (PRAMAR)-刮泥機 | 第11366B章 石灰飽和系統 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 65 |  | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000333號 | 2026-03-31 | 艾奕康水字第1150005042號 | 檢退
[13 empty] | 審查 | 0-B | 115/5/12 | 鼎水資字第1150000760號
| 138 | 43 | 20 | S-SC525-525 (CTC-DC-000-SD-032) | DMPF BACKWASH BLOWERS 雙介質過濾器反洗鼓風機 | 魯式鼓風機(MAPNER) | 第11371章 鼓風機 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  | -13 | 核定 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000265號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005993號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005993號 | 審定 | 2026-04-02 | 水北多字第11522015860號 | 核定 |  | S-SC40-040 | 0-A | 2026-04-13 | 鼎水資字第1150000579號
| 132 | 44 | 76 | S-SC540-540 (CTC-DC-000-SD-003) | 雙介質過濾器進流靜態混和器 SEA DAF STATIC MIXER 一級海淡 RO 進流靜態混和器 CARTRIDGE FILTERS STATIC MIXER 二級海淡 RO 進流靜態混和器 RO STATIC MIXER 二氧化碳飽和水靜態混和器 PRODUCT WATER TANK STATIC MIXER 石灰飽和水靜態混和器 PRODUCT WATER TANK STATIC MIXER 2 次氯酸鈉靜態混和器 PRODUCT WATER TANK STATIC MIXER 3 廢水排放池靜態混和器 EFFLUENT TANK STATIC MIXER | 靜態混和器 (FLUYTEC) | 第11389A章 靜態混合器 | 2025-12-06 | 2026-01-05 | 2026-02-04 |  | 71 |  | 0-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001057號 | 2025-10-09 | 艾奕康水字第1140028474號 | 檢退-規範未核定
[14 empty] | 0-B | 2025-11-18 | 鼎水資字第1140001350號 | 2025-12-16 | 艾奕康水字第1140033048號 | 檢退-限12/19
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000285號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005591號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005591號 | 審定 | 2026-04-27 | 水北多字第11522021570號 | 核定
| 227 | 45 | 27 | S-SC506-506 (CTC-DC-000-SD-001) | ENERGY RECOVERY DEVICE | 能源回收裝置 (Energy Recovery Inc) | 第11389B章 能源回收裝置 | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-11 |  | 49 |  | 0-A | 2025-07-25 | 鼎水資字第1140000704號 | 2025-08-04 | 艾奕康水字第1140022343號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC36-036 | 0-A | 2026-04-01 | 鼎水資字第1150000536號 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008632號 | 審查同意 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008632號 | 審定 | 2026-05-05 | 水北多字第11522022880號 | 核定
[14 empty] | 0-B | 2025-12-04 | 鼎水資字第1140001301號 | 2025-12-16 | 艾奕康水字第1140034454號 | 補正後同意 | 2025-12-18 | 艾奕康水字第1140035498號 | 審定
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-02-10 | 鼎水資字第1150000245號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005589號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005589號 | 審定 | 2026-04-02 | 水北多字第11522015860號 | 核定
| 60.1 | 46 | 2 | S-SC507-507 (CTC-DC-000-SD-015) | PIG CLEANER | 清管器 (PIGTEK) | 第11389C章 清管器 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 2026-01-17 |  | -84 | 核定 | 0-A | 2026-02-10 | 鼎水資字第1150000243號 | 2026-03-17 | 艾奕康水字第1150004922號 | 審查同意 | 2026-03-17 | 艾奕康水字第1150004922號 | 審定 | 2026-03-26 | 水北多字第11522014430號 | 核定 |  | S-SC32-032 | 0-A | 2026-02-12 | 鼎水資字第1150000293號 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005994號 | 審查同意 | 2026-03-24 | 艾奕康水字第1150005994號 | 審定
[28 empty] | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
| 60.2 | 47 | 3 | S-SC508-508 (CTC-DC-000-SD-016) | PIG LAUNCHER | 清管器發射器 (SARPLAST) | 第11389D章 清管發射器 | 2026-02-23 | 2026-03-25 | 2026-04-24 |  | 13 | 審查 | 0-A | 2026-02-10 | 鼎水資字第1150000244號 | 2026-02-23 | 艾奕康水字第1150004271號 | 審查同意
| 14 | 48 | 30 | S-SC537-537 (CTC-DC-000-SD-044) | RO MEMBRANES RO膜 | RO膜系統 (LG CHEM) | 第11393章 RO膜系統 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 2026-07-21 |  | 56 | 核定 | 0-A | 2026-03-27 | 鼎水資字第1150000518號 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008570號 | 審查同意 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008570號 | 審定 | 2026-05-05 | 水北多字第11522022860號 | 核定 |  | S-SC43-043 | 0-A | 2026-04-17 | 鼎水資字第1150000608號 |  |  |  |  | 水北多字第11522025900號
| 143天車 | 49 | 80 | S-SC526-526 (CTC-DC-000-SD-033) | 雙介質過濾器泵站天車 DMPF PUMPING BUILDING CRANE 保安過濾器移動式天車 CARTIDGE FILTERS CRANE RO 廠房區移動式天車 RO BUILDING CRANE | 起重機械 (台灣科尼KONECRANES) | 第14611章 起重機械 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 2026-08-02 |  | 112 |  | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000283號 | 2026-03-11 | 艾奕康水字第1150005934號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC46-046 | 0-A | 2026-05-04 | 鼎水資字第1150000714號
[13 empty] | 審查 | 0-B | 2026-04-23 | 鼎水資字第1150000672號 | 2026-05-14 | 艾奕康水字第1150009250號 | 審查同意
| 144 | 50 | 81 | S-SC527-527 (CTC-DC-000-SD-034) | 配水池泵站吊車 PRODUCT WATER PUMPING ROOM HOIST 污泥脫水機房吊車 SLUDGE THICKENER AREA HOIST | 起重機械 (三園立SAN YUAN) | 第14611章 起重機械 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 2026-08-02 |  | 112 | 修正 | 0-A | 2026-02-11 | 鼎水資字第1150000282號 | 2026-03-11 | 艾奕康水字第1150005934號 | 檢退
| 66 | 51 | 74 | S-SC528-528 (CTC-DC-000-SD-035) | AIR COMPRESSORS | 空氣壓縮機(Atlas Copco) -氣浮池空壓機/儀錶空氣空壓機/ | 第15214章 空氣壓縮機 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-05-01 |  | 5 | 審查 | 0-A | 2026-02-25 | 鼎水資字第1150000340號 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150007414號 | 審查同意 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150007414號 | 審定
|  | 52 |  | S-SC08-008 | HDPE pipe | HDPE地下排水管材料送審與供料商-雄宇 | 第15226章 廠區用高密度聚乙烯HDPE管 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-30 |  | -53 | 核定 | 0-A | 2025-12-23 | 鼎水資字第1140001558號 | 2025-12-30 | 艾奕康水字第1140036197號 | 審查同意 | 2026-01-06 | 艾奕康水字第1140036517號 | 審定 | 2026-01-22 | 水北多字第11522001960號 | 核定
| 121 | 53 | 8 |  | DEBRIS PUMPS | 沉沙泵 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 |  |  |  | 0-A
| 176 | 54 | 26 | S-SC25-025(CTC-DC-000-SD-002) | SEADAF PRESSURIZATION PUMPS 增壓泵 | 臥式離心泵(2) (RuhrPumpen) | 第11315F章 臥式離心泵(2) | 2026-01-22 | 2026-02-21 | 2026-03-23 |  | 150 |  | 0-A | 2025-08-25 | 鼎水資字第1140000840號 | 2025-08-29 | 艾奕康水字第1140025330號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC26-026 | 0-A | 2026-01-29 | 鼎水資字第1150000146號 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審查同意 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審定
[14 empty] | 0-B | 2025-11-11 | 鼎水資字第1140001297號 | 2025-12-10 | 艾奕康水字第1140032408號 | 同意-需補正 | 2025-12-12 | 艾奕康水字第1140035285號 | 審定 | [5 empty] | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-01-27 | 鼎水資字第1150000137號 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審查同意 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審定 | 2026-03-19 | 水北多字第11522008140號 | 核定
| 177 | 55 | 28 | S-SC25-025(CTC-DC-000-SD-002) | SECOND PASS PUMPS 二級RO泵 | 臥式離心泵(2) (RuhrPumpen) | 第11315F章 臥式離心泵(2) | 2026-01-22 | 2026-02-21 | 2026-03-23 |  | 150 |  | 0-A | 2025-08-25 | 鼎水資字第1140000840號 | 2025-08-29 | 艾奕康水字第1140025330號 | 檢退 | [7 empty] | S-SC26-026 | 0-A | 2026-01-29 | 鼎水資字第1150000146號 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審查同意 | 2026-03-04 | 艾奕康水字第1150004070號 | 審定
[14 empty] | 0-B | 2025-11-11 | 鼎水資字第1140001297號 | 2025-12-10 | 艾奕康水字第1140032408號 | 同意-需補正 | 2025-12-12 | 艾奕康水字第1140035285號 | 審定 | [5 empty] | 0-B | 2026-04-22 | 鼎水資字第1150000666號
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-01-27 | 鼎水資字第1150000137號 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審查同意 | 2026-03-03 | 艾奕康水字第1150004068號 | 審定 | 2026-03-19 | 水北多字第11522008140號 | 核定
| 125 | 56 | 46 | S-SC504-504 (CTC-DC-000-SD-009) | SLUDGE EXTRACTION AND RECIRCULATION PUMPS 污泥濃縮槽循環及外排泵 | 污泥輸送泵 | 第11317章 污泥泵 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  | 116 |  | 0-A | 2025-12-05 | 鼎水資字第1140001457號 | 2025-12-19 | 艾奕康水字第1140034566號 | 檢退
[14 empty] | 0-B | 2026-01-06 | 鼎水資字第1150000022號 | 2026-01-12 | 艾奕康水字第1150001415號 | 審查同意 | 2026-01-13 | 艾奕康水字第1150001850號 | 審定
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000241號 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005588號 | 審查同意 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005588號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11522015320號 | 核定
| 126 | 57 | 47 | S-SC504-504 (CTC-DC-000-SD-009) | LIME SLUDGE RECIRCULATION & EXTRACTION PUMPS 石灰污泥輸送泵 | 石灰污泥輸送泵 | 第11317章 污泥泵 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  | 116 |  | 0-A | 2025-12-05 | 鼎水資字第1140001457號 | 2025-12-19 | 艾奕康水字第1140034566號 | 檢退
[14 empty] | 0-B | 2026-01-06 | 鼎水資字第1150000022號 | 2026-01-12 | 艾奕康水字第1150001415號 | 審查同意 | 2026-01-13 | 艾奕康水字第1150001850號 | 審定
[13 empty] | 核定 | 0-C | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000241號 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005588號 | 審查同意 | 2026-03-19 | 艾奕康水字第1150005588號 | 審定 | 2026-03-31 | 水北多字第11522015320號 | 核定
| 181 | 58 |  |  | NEUTRALIZATION PUMPS | 中和泵 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 213 | 59 | 94 |  | SAMPLING PUMPS | 取樣泵 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 183 | 60 |  |  | SEADAF DRAINAGE PUMPS | 高壓泵馬達冷卻水泵 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 184 | 61 | 138 |  | SEADAF DRAINAGE PUMPS | 浮除排放泵 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 18 | 62 | 29+32+33 | S-SC538-538 (CTC-DC-000-SD-045) | RO & ERD RACKS - 1st pass Rack 1~5 2nd pass Rack 1~4 | RO能源回收裝置機組 (PROTEC ARISAWA & PRAMAR) | 第11393章 RO膜系統 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-06-15 |  | 20 | 核定 | 0-A | 2026-03-27 | 鼎水資字第1150000519號 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008568號 | 審查同意 | 2026-04-22 | 艾奕康水字第1150008568號 | 審定 | 2026-05-05 | 水北多字第11522022860號 | 核定 |  | S-SC43-043 | 0-A | 2026-04-17 | 鼎水資字第1150000608號
0-B
0-C
| 139 | 63 | 43 |  | IN LINE HEATING RESISTANCES | 線上加熱電阻 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 122 | 64 | 96 |  | PNEUMATIC BOXES (solenoid boxes) | 氣動箱 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 174 | 65 | 121 |  | SCALE FOR TRUCKS | 地磅 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 73 | 66 | 124 |  | 2nd PASS BRINE CONTROL VALVE | 真空系統設備 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 247 | 67 |  | S-SC27-027 | Embedded Plate | 預埋件-材料設備及廠商資格送審（群創） | 第05125章-結構鋼材 | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  | -59 | 核定 | 0-A | 2026-01-30 | 鼎水資字第1150000153號 | 2026-02-03 | 艾奕康水字第1150003503號 | 審查同意 | 2026-02-05 | 艾奕康水字第1150003748號 | 審定 | 2026-03-02 | 水北多字第11522008780號 | 核定
0-B
0-C
|  | 68 |  | S-SC48-048 | Pipe support | 管道支撐及支架 | 第05122章V8.0-鋼構造 | [5 empty] | 審查 | 0-A | 2026-05-19 | 鼎水資字第1150000802號
機械設備
|  |  |  | 應送審 | 68
|  |  |  | 未送審 | 12
|  |  |  | 已核定 | 45
|  |  |  | 審查中 | 10
|  |  |  | 修正中 | 1
Formulas:
預定送審 (進場前60天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-60)
預定送審 (進場前60天) = IF([預定廠驗 (進場前30天)]="","",[預定廠驗 (進場前30天)]-30)
預定廠驗 (進場前30天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-30)
送審預警天數(60天內) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形 (廠商資格 stage2)]<>"","",IF(AND([審查情形 (廠商資格 stage2)]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))

## 10-7電力儀控
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 電力儀控材料設備送審管制總表
窗口負責人 |  | 品管現用版本項次 | 項次 | PN | 編碼 | English | 文件 | 規範 |  |  | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數(60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
| ON Shore PO | [7 empty] | 優先順序 | 廠商 |  |  |  | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[18 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
|  | 168 | 1 | 120 |  | LABORATORY EQUIPMENT | 實驗室設備 | 第11610章 試驗室設備規格 | D |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 2 |  | S-SC05-005 |  | 避雷接地設備(一)送審與供料商-萬昌/洛基 | 第13100章 避雷設備 |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-08-15 |  | -102 |  | 0-A | 2025-09-26 | 鼎水資字第1140001052號 | 2025-10-09 | 艾奕康水字第1140028463號 | 檢退-規範未核定
[9 empty] | A | [7 empty] | 0-A | 2025-11-26 | 鼎水資字第1140001414號 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第1140033723號 | 檢退
[16 empty] | 核定 | 0-B | 2025-12-26 | 鼎水資字第1140001570號 | 2026-01-05 | 艾奕康水字第1140036289號 | 審查同意 | 2026-01-09 | 艾奕康水字第1150001306號 | 審定 | 2026-01-16 | 水北多字第11553004230號 | 核定
|  | 140 | 3 | 201 |  | LEVEL TRANSMITTERS | 液位傳送器 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.32 2.32 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 78 | 4 | 202 |  | VIBRATION LEVEL SWITCH | 浮球液位開關 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 | D |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
0-B
[10 empty] | 2.2 | [6 empty] | 0-C
|  | 141 | 5 | 202 |  | VIBRATION LEVEL SWITCH | 音叉液位開關 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.2 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 135 | 6 | 206 |  | LEVEL INDICATOR | 液位計(雷達波) | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.2 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 135 | 7 | 206 |  | LEVEL INDICATOR | 液位計(壓力式) | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.2 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 135 | 8 | 206 |  | LEVEL INDICATOR | 液位計(電容式) | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.2 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  |  | 9 |  |  | Gas detector | 氣體偵測器 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.2 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 142 | 10 | 210 |  | PRESSURE TRANSMITTER | 壓力傳送器 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 | D |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[10 empty] | 2.23 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 76 | 11 | 211 |  | PRESSURE SWITCH | 壓力開關 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.21 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 136 | 12 | 212 |  | PRESSURE GAUGE | 壓力計 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 | D |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[10 empty] | 2.22 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 180 | 13 | 221 |  | ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | 電磁流量計 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.16 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  |  | 14 |  |  | Differential pressure transmitter | 差壓傳訊器 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 15 | 222 |  | FLOW SWITCH | 流量開關 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
[10 empty] | 2.18 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 77 | 16 | 223 |  | FLOW INDICATOR | 流量計 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
[10 empty] | 2.18 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 77 | 17 | 249 |  | PADDLEWHEEL FLOW INDICATION/SWITCH | 槳輪式流量計 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
[10 empty] | 2.18 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 151 | 18 | 231 |  | TEMPERATURE SWITCH | 溫度開關 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.29 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 242 | 19 | 241 |  | ANALYSERS (TU, CONDUCTIVITY,Salinity， PH, O2, CL2, ORP, TSS, COD) | 分析儀(濁度,電導度,溶解性總固體,鹽度計,酸鹼值,,餘氯,氧化還原電位,總懸浮固體,化學需氧量,) | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.8 2.7 2.5 2.10 2.3 2.2 2.12 2.15 2.9 2.4 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 78 | 20 | 243 |  | ANALYSER (BORON) | 分析儀(BORON) | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.6 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 36 | 21 | 244 |  | AUTOMATIC SDI ANALYSER | SDI分析儀 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.14 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  | 148 | 22 | 245 |  | CHLOROPHYLL ANALYSE | 葉綠素分析儀 | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.1 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  |  | 23 | 260 |  | GAS DETECTOR | 瓦斯偵測器(新增) | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.33 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  |  | 24 | 248 |  | ANALYSERS (TAC, TH) | 分析儀(鹼度, 總硬度 )(新增) | 第13410章 監測、控制及分析儀表 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | D | 2.11 2.13 | [6 empty] | 0-B
0-C
|  |  | 25 |  |  |  | 純水製造裝置 | 第11610章--試驗室設備規格 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 26 |  |  | Electronic balance | 電子天平 | 第11610章--試驗室設備規格 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 27 |  |  | Conductivity meter | 導電度計 | 第11610章--試驗室設備規格 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 28 |  |  | pH meter | pH 計 | 第11610章--試驗室設備規格 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 29 |  |  | Spectrophotometer | 分光光度計 | 第11610章--試驗室設備規格 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 30 |  |  | Turbidity meter | 濁度計 | 第11610章--試驗室設備規格 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 31 |  |  | Residual chlorine meter | 餘氯計 | 第11610章--試驗室設備規格 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 32 |  |  |  | 水質線上監測與數據傳輸系統 | 第13410章--監測、控制及分析儀表 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 33 |  |  |  | CCTV | 第13704章 閉路電視設備 | C |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 34 |  |  | Monitoring equipment | 中央監視主控制設備 | 第13801A章 中央監視主控制設備 | C |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 171 | 35 | 404 |  | Power SCADA | 電力監控控制和數據採集 | 第13802章 電力監視及控制設備 |  |  | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  |  | 0-A
[9 empty] | B |  | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 20 |  |  | 0-B
0-C
|  |  | 36 |  | S-SC03-003 |  | 電線電纜材料送審與供料商-伸泰/大亞 | 第16120章 電線及電纜 |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 2026-07-28 |  | 189 |  | 0-A | 2025-11-21 | 鼎水資字第1140001379號 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第1140033720號 | 檢退-規範未核定
[9 empty] | A | [6 empty] | 核定 | 0-B | 2025-12-26 | 鼎水資字第1140001568號 | 2025-12-30 | 艾奕康水字第1140036281號 | 審查同意 | 2026-01-06 | 艾奕康水字第1140036555號 | 審定 | 2026-01-16 | 水北多字第11522002220號 | 核定
| M0016 |  | 37 |  | S-SC310-310 |  | 高電壓電纜 | 第16122章 高電壓電纜 | A | 樺榮HUS | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-29 |  | 48 | 審查 | 0-A | 2026-05-13 | 鼎水資字第1150000766號 | [9 empty] | 樺榮 15kv 8kv XLPE
0-B
0-C
| M0017 |  | 38 |  | S-SC311-311 |  | 電力系統電線及電纜 | 第16120章 電線與電纜 | A | 伸泰STE | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-29 |  | 41 | 審查 | 0-A | 2026-05-20 | 鼎水資字第1150000812號 | [9 empty] | 樺榮 15kv 8kv XLPE
新增一項 |  | 103 | [14 empty] | 0-B
0-C
|  |  | 39 | N11A.01 | S-SC14-014 | 69kV cables and terminations | 69kV高壓電纜暨附屬設備材料廠商送審-大東電 業廠股份有限公司 | 第16125章 69kV電力電纜及相關設備 | A | 大東 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-08-10 |  | 122 | 審查 | 0-A | 2026-02-09 | 鼎水資字第1150000235號 | 115/3/24 | 艾奕康水字第1150005905號 | 審查同意
0-B
0-C
|  |  | 40 |  | S-SC04-004 |  | 導線管材料送審與供料商-萬蕙昇/南亞 | 第16132章 導線管 | [8 empty] | 0-A | 114/11/26 | 鼎水資字第 1140001413號 | 2025-12-08 | 艾奕康水字第1140033726號 | 檢退-規範未核定
[9 empty] | A | [6 empty] | 核定 | 0-B | 2025-12-26 | 鼎水資字第1140001569號 | 2026-01-05 | 艾奕康水字第1140036282號 | 審查同意 | 2026-01-09 | 艾奕康水字第1150001305號 | 審定 | 2026-01-16 | 水北多字第11553004250號 | 核定
|  |  | 41 |  | S-SC28-028 |  | PVC管材料商-佑義 | 第16132章 導線管 | A |  | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | 106 |  | 0-A | 2026-01-30 | 鼎水資字第1150000160號 | 2026-02-23 | 艾奕康水字第1150003512號 | 檢退 |  |  |  | 2026-04-14 | 水北多字第11522017340號 | 核定
[16 empty] | 審查 | 0-B | 115/3/2 | 鼎水資字第1150000366號 | 2026-03-30 | 艾奕康水字第1150006296號 | 審查同意
0-C
| M0029 | 216 | 42 | PN-305-1 | S-SC306-306-1 | LOW VOLTAGE GENSET | 低壓緊急發電機 LOW VOLTAGE GENSET(900kW) | 第16231章 柴油引擎發電機組 |  | 所羅門 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |  | 96 | 審查 | 0-A | 2026-04-27 | 鼎水資字第1150000686號
[9 empty] | A | [7 empty] | 0-B
0-C
|  |  | 43 | PN-305-2 | S-SC306-306-2 | LOW VOLTAGE GENSET | 低壓緊急發電機 LOW VOLTAGE GENSET(FF)(250kW) | 第16231章 柴油引擎發電機組 | A | 東元 留銘陽 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 96 | 44 |  | S-SC09-009 |  | 太陽能材料送審與供料商-日華興業 | 第16234章 太陽光電發電設備 | C |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A | 2026-01-12 | 鼎水資字第1150000051號 | 2026-01-21 | 艾奕康水字第1150001943號 | 檢退-規範未核定
[16 empty] | 審查 | 0-B | 2026-05-20 | 鼎水資字第1150000824號
0-C
|  | 80 | 45 | 310 | S-SC304-304 | UPS SYSTEM | UPS不斷電系統 | 第16245章--靜態式不斷電系統 |  | 捷鴻 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |  | 96 | 修正 | 0-A | 2026-04-27 | 鼎水資字第1150000685號 | 2026-05-14 | 艾奕康水字第1150009488號 | 檢退-部分不符規範
[9 empty] | A | [7 empty] | 0-B
0-C
|  | 189 | 46 | 303(與PN-308-309合併) | S-SC307-307 | MV VFD'S | 中壓變頻器 | 第16267章--變頻器 |  | ABB艾波比 | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 2026-09-28 |  | 71 | 審查 | 0-A | 2026-05-20 | 鼎水資字第1150000813號
[9 empty] | B | [7 empty] | 0-B
0-C
|  | 211 | 47 | 303(與PN-308-309合併) | S-SC308-308 | LV VFD'S | 低壓變頻器 | 第16267章--變頻器 |  | ABB艾波比 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  | 72 | 審查 | 0-A | 2026-05-20 | 鼎水資字第1150000814號
0-B
[9 empty] | B | [7 empty] | 0-C
|  |  | 48 |  | S-SC11-011 | 69kV (GIS) gas insulated switchgear | 69kV GIS及附屬設備送審-中興電工 | 第16322章--69kV SF6氣體絕緣開關設備 | A | 中興電工 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-30 |  | 131 |  | 0-A | 2026-01-20 | 鼎水資字第1150000100號 | 2026-02-02 | 艾奕康水字第1150002524號 | 檢退-規範未核定
[16 empty] | 核定 | 0-B | 2026-02-12 | 鼎水資字第1150000296號 | 2026-04-10 | 艾奕康水字第1150006264號 | 審查同意 |  |  |  | 115/4/24 | 水北多字第11553046190 | 核定
0-C
|  |  | 49 |  | S-SC12-012 |  | 69kV變壓器設備送審與供應商-亞力 | 第16273章--69kV油浸式變壓器 | A | 亞力AEC | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-30 |  | 131 |  | 0-A | 2026-01-20 | 鼎水資字第1150000099號 | 2026-02-02 | 艾奕康水字第1150002523號 | 檢退-規範未核定 | [6 empty] | 北水提出8點意見
[17 empty] | 0-B | 2026-02-12 | 鼎水資字第1150000295號 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008802號 | 審查同意 | 2026-04-21 | 艾奕康水字第1150008802號 | 審查同意 | 115/4/22 | 水北多字第11553046150號 | 審退
[16 empty] | 審查 | 0-C | 2026-05-08 | 鼎水資字第1150000743號
|  |  | 50 |  | S-SC13-013 | 69kV GIS auxiliary equipment - RCP relay panel | 69kV GIS附屬設備-RCP電驛盤材料送審 | 第16322章--69kV SF6氣體絕緣開關設備 | A | 中興電工 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-30 |  | 123 |  | 0-A | 2026-01-28 | 鼎水資字第1150000141號 | 2026-02-10 | 艾奕康水字第1150003262號 | 檢退-規範未核定 |  |  |  | 115/4/24 | 水北多字第11553046170 | 審退 | 尚缺與施工規範第16401章低 壓配電盤相關規定對照表
[16 empty] | 審查 | 0-B | 115/2/24 | 鼎水資字第1150000312號 | 2026-04-13 | 艾奕康水字第1150006267號 | 審查同意
0-C
|  | 162 | 51 | 304 | S-SC313-313 | MV CAPACITOR BANKS | 中壓電容器 | 第16283章--中壓電容器組 |  | 東元 鄭龍誠 | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 2026-09-28 |  | 69 | 審查 | 0-A | 2026-05-22 | 鼎水資字第1150000832號
[9 empty] | B | [7 empty] | 0-B
0-C
|  |  | 52 | PN-301 | S-SC302-302 | High-voltage switchgear | 高壓配電盤 | 第16321章--高壓配電盤 | A | 亞力AEC | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-29 |  |  |  | 0-A | 115/3/16 | 鼎水資字第1150000440號 | 2026-04-07 | 艾奕康水字第1150006320號 | 檢退
[16 empty] | 審查 | 0-B | 115/4/21 | 鼎水資字第1150000645號
0-C
|  |  | 53 |  | S-SC301-301 | Low-voltage switchgear | 低壓配電盤 | 第16401章--低壓配電盤 | A | 鈞鴻 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-29 |  |  |  | 0-A | 115/3/16 | 鼎水資字第1150000439號 | 2026-04-07 | 艾奕康水字第1150006323號 | 檢退
[16 empty] | 審查 | 0-B | 115/4/21 | 鼎水資字第1150000644號
0-C
|  | 217 | 54 | 306 | S-SC312-312 | LOW VOLTAGE MOTOR CONTROL CENTER (MCC) | 低壓馬達控制中心 | 第16431章--低壓馬達控制中心 | A | 宏于 hor | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  | 79 | 審查 | 0-A | 2026-05-13 | 鼎水資字第1150000766號
0-B
0-C
|  | 85 | 55 | NG1A.01 | S-SC309-309 | BUSWAY/Duct | 匯流排 | 第16452章--模鑄式匯流排 | A | 安達康 | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 2026-08-15 |  | 25 | 審查 | 0-A | 2026-05-22 | 鼎水資字第1150000831號
0-B
0-C
|  | 172 | 56 | 302 | S-SC303-303 | MV VFD'S | 中/低壓 乾式變壓器 | 第16274章--高壓模鑄式變壓器 第16460章--低壓乾式變壓器 |  | 亞力AEC | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 2026-07-29 |  |  |  | 0-A | 115/3/16 | 鼎水資字第1150000441號 | 2026-04-07 | 艾奕康水字第1150006321號 | 檢退
[9 empty] | A | [6 empty] | 審查 | 0-B | 115/4/21 | 鼎水資字第1150000646號
0-C
|  |  | 57 |  |  |  | 屋內照明設備 | 第16510章--屋內照明設備 | C |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 58 |  |  |  | 電信電纜 | 第16711章--建築物電信電纜 | B |  | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 59 |  |  |  | 電信光纜 | 第16712章--建築物電信光纜 | B |  | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 198 | 60 | 401 |  | CONTROLLER PANEL (HARDWARE) | 控制盤 | 第13451章--分散式控制系統(可程式控制器) | B |  | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 0-A
|  | 198 | [14 empty] | 0-B
0-C
|  | 199 | 61 | 402 |  | CONTROL ROOM SCADA (HARDWARE) | 遠端輸入輸出盤 | 第13451章--分散式控制系統(可程式控制器) | C |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 200 | 62 | 403 |  | CONTROL ROOM SCADA (HARDWARE) | 控制室SCADA | 第13451章--分散式控制系統(可程式控制器) | B |  | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 63 |  |  | Cable Tray Fiberglass GRP (150*150, 300*150, 600*150) | 電纜架玻璃纖維GRP(150*150, 300*150, 600*150) |  | B |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 29 | 64 |  |  | PLC main control panel | PLC 主控制盤 | 第13451章分散式控制系統(可程式控制器) | B |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 65 |  |  | SCADA software | 圖控軟體 | 第13451章分散式控制系統(可程式控制器) | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 66 |  |  | Lighting fixtures | 照明燈具 |  | C |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 67 |  |  | Emergency lighting lamps | 緊急照明燈 |  | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 68 |  |  | Split-type air conditioning units | 分離式空調機組 |  | C |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 81 | 69 |  |  | Instrument control panel equipment | 儀控設備控制盤 | 第13802章電力監視及控制設備 | B |  | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 269 | 70 |  |  | Lightning Protection/Grounding Equipment | 避雷/接地設備(接地棒3/4"-3000mmm) | 第131005章避雷及接地設備 | B |  | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 34 |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 71 |  |  | Control Cable | 控制電纜 | 第16123章控制用電線及電纜 | B |  | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-29
|  |  | 72 |  |  | Optical Fiber Cable | 光纖電纜 | 第16120章電線及電纜 | C |  | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 73 |  |  | Network Cable gat 6 | 網路電纜gat 6 | 第16120章電線及電纜 | C |  | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 74 |  |  |  | 智慧巡檢系統 | 第13805章 智慧巡檢系統 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 75 |  |  | Switch and socket equipment | 開關及插座設備 |  | C |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 |  |  |  | 0-A
|  | 109 | [14 empty] | 0-B
0-C
|  | 139 | 76 |  |  | IN LINE HEATING RESISTANCES | 線上加熱電阻 |  | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 77 |  |  | Telephone | 電話設備 | 第13100章 | D |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 78 |  |  | Internet | 網路設備 | 第13100章 | C |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 79 |  |  |  | 多功能講桌(跨建築裝修及機電) |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
|  |  | 80 |  |  |  | 大型電動投影幕 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
|  |  | 81 |  |  |  | 音響系統 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
|  |  | 82 |  |  |  | 電梯(跨建築裝修及機電) |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
電力儀控
[5 empty] | 應送審 | 82
[5 empty] | 未送審 | 61
[5 empty] | 已核定 | 4
[5 empty] | 審查中 | 16
[5 empty] | 廠商製作修正中 | 1
Formulas:
預定送審 (進場前60天) = IF([預定廠驗 (進場前30天)]="","",[預定廠驗 (進場前30天)]-30)
預定送審 (進場前60天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-60)
預定廠驗 (進場前30天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-30)
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))

## 10-8管線閥類
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 管線閥類材料設備送審管制總表
窗口負責人 | 品管現用版本項次 | 項次 | PN | 編碼 | English | 文件 |  | English | 類別 | 規範 | 圖面 |  | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數(60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
[7 empty] | 優先順序 |  |  |  |  | 廠商 |  |  |  | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[20 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
| 205 | 1 | 98 |  | BUTTERFLY VALVES | 蝶閥 |  | MECH | 機械 |  |  | BELGICAST | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 118 | 2 | 99 |  | HP CHECK VALVES | 高壓逆止閥 |  | MECH | 機械 |  |  | BELGICAST | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-A
0-B
| 206 | 3 | 100 |  | LP METALLIC CHECK VALVES - BIG DN | 低壓金屬逆止閥(大尺寸) | A | MECH | 機械 |  |  | BELGICAST | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 35 |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 243 | 4 | 101 |  | LP METALLIC CHECK VALVES - BIG DN | 低壓金屬逆止閥(小尺寸) | A | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 157 | 5 | 106 |  | PLASTIC VALVES | 塑膠閥 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 158 | 6 | 107 |  | PLASTIC PRESSURE REDUCING/SUSTAINING VALVES | 塑膠減壓/穩壓閥 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 159 | 7 | 108 |  | PLASTIC AIR RELIEF VALVES | 塑膠排氣閥 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 160 | 8 | 109 |  | PRESSURE RELIEF VALVES | 壓力排氣閥 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 147 | 9 | 114 |  | EXPANSION BELLOWS | 伸縮接頭 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 149 | 10 | 122 |  | SCALE FOR TRUCKS | 快速接頭 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 209 | 11 | 123 |  | 2nd PASS BRINE CONTROL VALVE | 二級RO鹵水控制閥 |  | MECH | 機械 |  |  | CUÑADO | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 204 | 12 | 125 |  | PLASTIC PIPES - HDPE - PVC - PP | 玻璃纖維蓋板 |  | MECH | 機械 |  |  | TADIPOL | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 105 | 13 | 127 |  | PLASTIC PIPES - HDPE - PVC - PP | 塑膠管 PLASTIC PIPES - HDPE - PVC - PP | A | MECH | 機械 |  |  | 佑義 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 153 | 15 | 129 |  | BOLTS AND NUTS | 螺栓/螺帽 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 106 | 16 |  |  | Stainless steel pipes | 不銹鋼管 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 107 | 17 |  |  | Galvanized steel pipes | 鍍鋅鋼管 |  | MECH | 機械 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 244 | 14 | 128 |  | Plastic pipes | 塑膠管 PLASTIC TUBBING |  | INSTRU _ COTROL | 儀控 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 272 | 18 |  |  | Conductive Tubing (3/4"~3") RSG & Outdoor Coating | 導電管(3/4"~3") 鍍鋅鋼導線管 & 屋外被覆 | B | Conduit | 電機&儀控 | 第1613章--導線管 |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 273 | 19 |  |  | PVC Pipe (3/4"~6") | PVC管(3/4"~6") | B | Conduit | 電機&儀控 | 第1613章--導線管 |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 |  |  |  | 0-A | 115/1/30 | 鼎水資字第1150000160號 | 115/2/23 | 艾奕康水字第1150003512號 | 檢退
[18 empty] | 審查 | 0-B | 115/3/2 | 鼎水資字第1150000366號
0-C
管線閥類
|  |  |  | 應送審 | 19
|  |  |  | 未送審 | 18
|  |  |  | 已核定 | 0
|  |  |  | 審查中 | 1
|  |  |  | 修正中 | 0
Formulas:
預定送審 (進場前60天) = IF([預定廠驗 (進場前30天)]="","",[預定廠驗 (進場前30天)]-30)
預定廠驗 (進場前30天) = IF([預定進場]="","",[預定進場]-30)
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF(#REF!<>"","",IF(AND(#REF!="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))

## 10-9弱電通信 (hidden)
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 弱電通信材料設備送審管制總表
窗口負責人 | 品管現用版本項次 | 項次 | 編碼 | English | 文件 | 優先順序 | English | 類別 | 規範 | 圖面 | 廠商 | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數(60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
[15 empty] | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[19 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
| 95 | 1 |  | Telephone | 電話設備 | D | ELEC | 機電 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 96 | 2 |  | Internet | 網路設備 | D | ELEC | 機電 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 270 | 3 |  | Network Cable gat 6 | 網路電纜gat 6 | B | [5 empty] | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 270 | 3 |  | Power Cable | 電力電纜 | B | ELEC | 電機&儀控 |  |  | 伸泰STE | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 4 |  | Control Cable | 控制電纜 | B | ELEC | 電機&儀控 |  |  | 樺榮HUA | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 5 |  | Optical Fiber Cable | 光纖電纜 | B | ELEC | 電機&儀控 |  |  | 樺榮(伸泰)待確認 | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 6 |  | Network Cable gat 6 | 網路電纜gat 6 | B | ELEC | 電機&儀控 |  |  | 樺榮(伸泰)待確認 | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 282 | 7 |  | Telephone PBX system | 電話總機系統 | C | ELEC | 電機&儀控 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
| 94 | 8 |  | CCTV | CCTV 設備 | C | ELEC | 機電 |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 9 |  |  | 門禁管制設備 移10-9弱電 | C |  |  | 第13706章 門禁管制設備 | 第13706章 門禁管制設備 |  | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 2026-12-29 |  |  |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  |  | 未送審 | 10
|  |  | 已核定 | 0
|  |  | 審查中 | 0
|  |  | 修正中 | 0
Formulas:
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))
送審延遲 = IF([預定廠驗 (進場前30天)]="","",IF([文號]<>"","",IF(AND([文號]="",[預定廠驗 (進場前30天)]-TODAY()<=60),[預定廠驗 (進場前30天)]-TODAY(),"")))

## 10-9景觀植栽
新竹海水淡化廠興建及操作維護(興建部分) 景觀植栽材料設備送審管制總表
窗口負責人 | 品管現用版本項次 | 項次 | 編碼 | English | 文件 | English | 類別 | 規範 | 圖面 | 廠商 | 預定送審 (進場前60天) | 預定廠驗 (進場前30天) | 預定進場 | 送審預警天數(60天內才顯示) | 送審延遲 | 程序 | 版次 | 審查情形 | [10 empty] | 備註
[14 empty] | 辦理預警 |  |  |  | 統包商 |  | 監造 |  |  | 專管 |  |  | 機關(北水分署)
[18 empty] | 日期 | 文號 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果 | 日期 | 文號 | 結果
| 99 | 1 |  | Landscape irrigation equipment | 景觀噴灌設備 | DRAINAGE | 給排水/機電 |  |  |  | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 2 |  |  | 植栽 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 3 |  |  | 景觀燈具 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 4 |  |  | 景觀休憩 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 5 |  |  | 景觀鋪面 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A
0-B
0-C
|  | 6 |  |  | 風箏造型觀景雙亭 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
|  | 7 |  |  | 賞鳥棚架 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
|  | 8 |  |  | 張力薄膜 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
|  | 9 |  |  | 木紋塑膠仿木 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
|  | 10 |  |  | 格柵欄圍籬 | [5 empty] | 115/8/31 |  |  | #VALUE! |  |  | 0-A | [11 empty] | 0512查核委員建議
0-B
0-C
|  |  | 應送審 | 7
|  |  | 未送審 | 7
|  |  | 已核定 | 0
|  |  | 審查中 | 0
|  |  | 修正中 | 0
Formulas:
送審預警天數(60天內才顯示) = IF([預定送審 (進場前60天)]="","",IF([審查情形]<>"","",IF(AND([審查情形]="",[預定送審 (進場前60天)]-TODAY()<=60),[預定送審 (進場前60天)]-TODAY(),"")))